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	Соисполнители 
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	Подпрограммы

Госпрограммы 


	Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы».
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей».
Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы».
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы    в Карачаево-Черкесской Республике».
Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной программы»


	Цели Госпрограммы


	Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики


	Задачи Госпрограммы


	Выполнение обязательств по мерам социальной поддержки;

реализация государственной семейной политики, социальное развитие семьи и детей, профилактика семейного неблагополучия;

развитие сети социальных учреждений;

социальная поддержка граждан пожилого возраста, улучшение качества оказываемых социальных услуг;

улучшение условий и охраны труда


	Основные целевые, 

индикаторы и показатели Госпрограммы
	Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки, зависимые от величины прожиточного минимума, от общей численности обратившихся граждан;

доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики;

удельный вес детей - инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях, от общего числа детей с ограниченными возможностями


	Этапы и сроки реализации Госпрограммы


	2014-2020 годы без деления на этапы

	Объемы бюджетных 

ассигнований

Госпрограммы


	Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы за 2014-2020 годы составляет 20 377 638,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 4 958 170,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 15 405 343,0 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) – 14 125 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию): 

в 2014 году – 715 935,8 тыс. рублей
в 2015 году – 666879,8 тыс. рублей
в 2016 году – 665 717,2 тыс. рублей
в 2017 году – 678 882,7 тыс. рублей
в 2018 году – 712 814,5 тыс. рублей
в 2019 году – 748 442,9 тыс. рублей
в 2020 году – 769 497,9 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики:

в 2014 году – 1 552 165,6 тыс. рублей
в 2015 году – 2 418 269,1 тыс. рублей
в 2016 году – 1 821 954,0 тыс. рублей
в 2017 году – 2 207 106,1 тыс. рублей
в 2018 году – 2 330 272,4 тыс. рублей
в 2019 году – 2 462 207,3 тыс. рублей
в 2020 году – 2 613 338,5 тыс. рублей
за счет средств муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию):

в 2014 году – 4 750,0 тыс. рублей
в 2015 году – 9 375,0 тыс. рублей
в 2016 году – 0

в 2017 году – 0
в 2018 году – 0
в 2019 году – 0
в 2020 году – 0
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы в разрезе подпрограмм составляет:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы» - 2000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета;  

«Социальная поддержка семьи и детей» - 1 085 848,9 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 484 346,1 тыс. рублей;
федерального бюджета – 601 502,8 тыс. рублей.
«Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 3 123 145,9 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 2 372 733,1 тыс. рублей;
федерального бюджета (по согласованию) – 725 637,8 тыс. рублей;     

«Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы» -  611тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы» – 230 300 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

«Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» – 721 904 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета (по согласованию) – 55 675,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 652 103,0 тыс. рублей;

муниципальных бюджетов (по согласованию) – 14 125 тыс. рублей.

«Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» – 1 512 758,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета – 1 444 246,4 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 68 512,3 тыс. рублей.
«Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению на 2014-2020 годы» – 23 454,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

«Совершенствование обеспечения реализации государственной программы» - 63 950,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики


	Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы


	Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики;

увеличение доли пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, охваченных социальным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания населения, до 90 % от общей численности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании; 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 % от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики до 200 процентов от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики до 100 процентов от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала  учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики  до 100 процентов от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики до средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Карачаево-Черкесской Республике;

увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации


1. Характеристика сферы реализации Госпрограммы

Госпрограмма разработана в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».

Характерные особенности демографического, социального и экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, а также его бюджетной обеспеченности структуры социальных расходов определяют сложившуюся систему социальной защиты населения в республике.

На 1 января 2013 года численность населения Карачаево-Черкесской Республики составляла 471683 человек, из них 202266 человек (42,9 %) - городские жители, 269417 человек (57,1%) - сельские.

В структуре населения в возрасте моложе трудоспособного - 20, 5 %,

трудоспособного - 61,5 %, старше трудоспособного - 18 %.

Современная демографическая ситуация в республике характеризуется увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста: с 1989 по 2012 год доля лиц пенсионного возраста от общей численности населения республики увеличилась на 12,9 %.

Особенностью работы в сфере социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики является разброс населенных пунктов и их отдаленность от районных центров, в связи с чем не охвачено социальными услугами около 50 % от общего количества нуждающихся в них. Слабо развита транспортная инфраструктура, существует дефицит квалифицированных кадров. 

В республике на 01.01.2013 48537 инвалидов, что составляет более 10 % населения республики, подавляющее число из них – 80 % составляют инвалиды 1 и 2 групп. Среди них: инвалидов по зрению – 1090 человек, слабослышащих - 480 человек, инвалидов с ограничением опорно-двигательных функций – 1624 человека (в том числе инвалидов-колясочников 1201 человек), детей–инвалидов – 2746.

Социальное обслуживание незащищенных слоев населения на современном этапе представляет собой систему, сочетающую различные формы, виды и типы учреждений и услуг, единая цель которых – удовлетворение потребностей нуждающихся в социальной поддержке.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесской Республике действуют 8 социальных учреждений. Это дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов, центр социального обслуживания населения с филиалами во всех городах и районах республики, реабилитационный центр для несовершеннолетних, отделения дневного пребывания для людей с ограниченными возможностями и детей - инвалидов, государственное юридическое бюро. 

Для снятия напряженности в республике, вызванной отсутствием реабилитационных центров, были открыты в 2012 году:

отделение социально-трудовой реабилитации инвалидов от 18 до 45 лет при РГКУ «Республиканский реабилитационный центр»;

4 отделения дневного пребывания при республиканском государственном казенном учреждении для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». Это позволит ежегодно обеспечить всеми видами реабилитации более 1000 инвалидов и детей-инвалидов.

С 1 января 2012 года открыто республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения».

Социальное обслуживание на дому является приоритетным направлением деятельности Центра в силу своей значимости. В 12 районах республики при филиалах Центра функционируют 30 отделений социальной помощи на дому, в том числе отделение социально-медицинской помощи, отделение дневного пребывания, отделение срочной социальной помощи. Более 145,0 тысяч социальных услуг, из них: 96 % гарантированных государством и 4 % дополнительных услуг предоставляются более 2000 гражданам пожилого возраста и инвалидов.

Действуют 2 стационарных учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с круглосуточным проживанием, имеющие статус республиканских государственных учреждений и подведомственных Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство), в них проживают 109 человек из числа одиноких престарелых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней поддержке.

2 стационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей: 

республиканское государственное казенное учреждение «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота». На содержании находятся 55 детей-инвалидов, из них 23 ребенка-инвалида с тяжелыми нарушениями физического и умственного развития находятся в отделении «Милосердие»;

республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». Стационарное отделение рассчитано на обслуживание 80 детей в возрасте от 3 до 18 лет, дневное отделение рассчитано на обслуживание 30 детей школьного возраста.

В 2 учреждениях социального обслуживания созданы мобильные бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста. Для оснащения мобильных бригад в этих учреждениях в 2011-2012 годах приобретены 2 автомашины «Газель» за счет средств республиканского бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

К основным проблемам в сфере социального обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике можно отнести следующие.

За последние 5 лет новых стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов, семьи и детей, в Карачаево-Черкесской Республике не открывалось. Имеется потребность в социальном обслуживании на дому в отдаленных населенных пунктах, предоставлении реабилитационных услуг инвалидам. Населением республики по-прежнему востребованы услуги сиделки, социального такси, единого социального телефона, работающего в круглосуточном режиме. Необходимо создавать службы социального сопровождения, комплексные центры социального обслуживания населения.

В наименьшей степени удовлетворен спрос на услуги для инвалидов и семей с детьми и эта проблема требует расширения спектра новых форм реабилитации и оздоровления детей и молодых инвалидов, нестационарных форм обслуживания семей с детьми.

Решение вопросов детей-инвалидов требует объединения усилий как государственных, так и общественных структур, принятия первоочередных мер, направленных на создание системы комплексного сопровождения ребенка с применением инновационных технологий, их социализацию и интеграцию в общество. 

Со времени образования Карачаево-Черкесской Республики и выхода из состава Ставропольского края остро стоит проблема открытия стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами и не нуждающихся в стационарном лечении, но вследствие хронического психического расстройства нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, социально-бытовом и медицинском обслуживании.

Больные либо годами находятся в психиатрической больнице, либо ведут асоциальный образ жизни, бродяжничают. Создавшееся положение крайне негативно отражается на работе республиканской психиатрической больницы, где более 20 % коек занято такими больными.

По данным Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в республике насчитывается около 160 лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Около 25 жильцов домов-интернатов общего типа страдают психическими заболеваниями, однако переселить их в специализированные учреждения нет возможности. При обострении заболеваний их приходится регулярно отправлять на лечение в психиатрическую больницу. Имеются проблемы с оформлением в учреждения психоневрологического типа детей-сирот, которые проживают в республиканском государственном казенном учреждении для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота»», после достижения ими 18 лет.

В 2014-2020 годах необходимо открыть дом-интернат психоневрологического типа на 100 чел./мест.

Одной из задач по повышению качества социального обслуживания граждан пожилого возраста, детей и инвалидов является укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Все здания 60-70-х годов постройки являются приспособленными или пристроенными. В реконструкции нуждаются 2 здания, в капитальном и текущем ремонте - 3. Три учреждения располагаются в арендуемых помещениях, в связи с чем необходимо строительство или приобретение 3 соответствующих зданий.

С июня 2013 года функционирует республиканское государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро». Это восьмое учреждение, которое создано постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.12.2012 № 545 «О создании республиканского государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро» для оказания бесплатной юридической помощи незащищенным категориям граждан.

Действующая сеть учреждений социального обслуживания не закрывает существующей потребности. 

Деятельность Министерства, органов и учреждений социальной защиты населения республики направлена на повышение адресности социальной помощи, минимизацию уровня бедности населения, повышение доступности и качества социального обслуживания. Принимаются меры по совершенствованию механизма предоставления отдельных услуг.

Основные направления развития системы социальной защиты населения сосредоточены на создании условий для ослабления негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. 

Важным направлением деятельности Министерства является решение вопросов обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, информации и связи, к государственным услугам.

Решение вопросов социальной защиты населения является приоритетным направлением деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

С 2005 года система социальной защиты граждан приведена в соответствие с принципом разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, льготы натуральной формы заменены денежными выплатами. Федеральные полномочия переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на реализацию переданных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки предусматриваются из федерального бюджета в виде субвенций. Одновременно, органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Меры социальной поддержки, социальная помощь в Карачаево-Черкесской Республике предоставляются в виде денежных выплат, натуральной формы, социального обслуживания в соответствии с принципом социальной справедливости.

Предоставление мер социальной поддержки в денежной форме  включает в себя ежемесячные денежные выплаты, материнский (семей-ный) капитал, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационные и единовременные выплаты, адресную помощь в денежной форме и другое.

Меры социальной поддержки предоставляются в форме услуг – путем организации отдыха и оздоровления детей, предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, безнадзорным и беспризорным детям.

Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме - это предоставление набора социальных услуг (в виде проезда на железнодорожном транспорте туда и обратно один раз в год, зубопротезирование и другие).

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется вследствие ряда объективных факторов дифференциации подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающих особенности контингентов получателей, в том числе:

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий);

б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (например, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию – инвалидностью, сиротством, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних; малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных занятий и другими причинами;

адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) путем предоставления ежемесячного пособия на ребенка, субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг и другое.

Дифференциация периодичности предоставления мер социальной поддержки – постоянная либо разовая.

Меры социальной поддержки граждан, используемые в Карачаево-Черкесской Республике, особенно предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов населения и выступают в качестве одного из инструментов предотвращения бедности в республике. 

Меры социальной поддержки предоставляются путем все более полного учета объективных потребностей получателей с использованием механизма адресности, при назначении и выплате ежемесячных пособий на детей в возрасте до 16 лет, а также при предоставлении нуждающимся семьям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Результатом является рост абсолютных и относительных показателей, характеризующих масштабы социальной поддержки граждан (семей) за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской  Республики в денежной форме. 

С 1 января 2006 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают вели-чину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи согласно действующему постановлению составляет 22 %, что является одной из ощутимых государственных услуг, оказываемых малоимущим семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В динамике за последние 3 года (2009 - 2011) по данным статистики численность детского населения (0-17 лет) увеличилась на 14716 человек (+15,4%). Удельный вес детского населения от всей численности населе-ния республики составляет 23 %. 

По данным государственной статистики в 2012 году родилось 6499 детей (в 2011 - 6289; в 2010 – 6184). Коэффициент рождаемости составил 13,5 на 1000 населения (в 2011 году - 13,1; в 2010 году - 12,8 %).

В Карачаево-Черкесской Республике проживает 6629 многодетных семей, в них 21924 детей. Доля многодетных семей от общего числа семей с детьми до 18 лет составляет 15,9 %. Доля детей из многодетных семей от общего числа детей до 18 лет составляет 33,1 %.

Для поддержания многодетных семей и семей, в которых один или оба родителя инвалиды,  установлен ряд мер социальной поддержки и три вида ежемесячных денежных выплат.

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет бюджета республики предоставляется республиканский материнский капитал в размере 100,0 тыс. рублей.

Учреждена региональная форма морального поощрения материнства и детства в виде государственной награды Карачаево-Черкесской  Республики – почетный знак Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава». 

Одновременно с вручением награды производится выплата единовременного денежного вознаграждения из расчета 3,0 тыс. рублей на каждого ребенка женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) пять и более детей.

За период с 2008 по 2012 годы государственной наградой Карачаево-Черкесской Республики - почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» награждены 1655 женщин.

При прогнозировании основных параметров развития системы социальной поддержки граждан на период до 2020 года в рамках Госпрограммы учитывалось, что Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, указами Президента Российской Федерации определен ряд направлений действий и соответствующие целевые показатели в сфере социальной поддержки граждан, в том числе:

доведение охвата бедного населения государственными социальными программами к 2020 году до 100 %;

решение к 2020 году проблемы полного удовлетворения потребности пожилого населения в постоянном постороннем уходе;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 % от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать: 

вследствие старения населения, сопровождающегося увеличением лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в населении Карачаево-Черкесской Республики, что потребует, прежде всего, увеличения объемов социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам, и соответствующего увеличения расходов на их финансирование из бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики;

вследствие роста рождаемости, сопровождающегося увеличением числа рождений и численности детей и необходимости стимулирования деторождения в сложившейся демографической ситуации. Это потребует увеличения объемов социальной поддержки семьи и детей как в денежной форме (в том числе в целях стимулирования рождаемости), так и в форме предоставления социальных услуг, и соответствующего увеличения расходов на их финансирование из бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики; 

вследствие сохранения в Карачаево-Черкесской Республике в перспективе ряда имеющих инерционный характер негативных социальных явлений, к числу которых относится материальное неблагополучие, проявляющееся в малообеспеченности, бедности части населения республики, социальное неблагополучие, связанное с семейными конфликтами, социальным сиротством, беспризорностью и безнадзорностью, физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том числе детской, состоянием психического здоровья.

Преодоление последствий этих распространенных явлений потребует предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установленных законодательством мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме, а также путем оказания социальных услуг и соответствующих расходов на их финансирование из бюджетной системы Российской Федерации; разработки и внедрения мероприятий правового и организационного характера, направленных на профилактику материального, социального и физического неблагополучия граждан и семей.

В то же время потребность граждан в мерах социальной поддержки будет снижаться:

вследствие естественной убыли и сокращения численности населения, относящегося к категориям так называемых «федеральных» и «региональных» льготников, меры социальной поддержки которых определены законодательно. Этот процесс будет сопровождаться снижением объемов социальной поддержки данных категорий граждан во всех формах и соответствующих расходов бюджетной системы Российской Федерации;

вследствие повышения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения (при условии достижения прогнозируемых макроэкономических показателей). 
Эти процессы будут способствовать сокращению численности малообеспеченного населения, потребности в их социальной поддержке в денежной и натуральной форме и в соответствующих расходов из бюджета Карачаево-Черкесской Республики. В результате взаимодействия этих двух тенденций можно ожидать сохранения, а по определенным группам населения – и возрастания потребности в социальной поддержке граждан и соответствующего увеличения расходов бюджетной системы Карачаево-Черкесской Республики. 

При прочих равных условиях потребность населения в мерах социальной поддержки и возможность ее удовлетворения будут определяться результатами проводимой экономической политики, темпами роста валового внутреннего продукта и объемов производства в базовых отраслях экономики, принимаемых мер по совершенствованию налоговой и инвестиционной политики, выравниванию уровней социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы социальной поддержки населения республики до 2020 года будет осуществляться в следующих основных направлениях:

расширение сферы применения механизма адресности, основанного на оценке доходов, при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан как в денежной форме, так и в форме услуг, в том числе услуг социального обслуживания населения, а также социальной поддержки семьи и детей;

дальнейшее расширение полномочий органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики  по определению категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

развитие системы профилактики материального, социального и физического неблагополучия граждан и семей как инструмента повышения эффективности социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной ситуации и расходов на преодоление ее последствий.

Реализация      государственной      программы      осуществляется       в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ответственным исполнителем государственной программы (далее - ответственный за Программу) ежегодно, в разрезе подпрограмм и содержащим, в том числе перечень ответственных исполнителей мероприятий подпрограмм, с указанием фамилий, инициалов и должностей лиц, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы.
Лица ответственные - за реализацию мероприятий подпрограммы информируют руководителя органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики - исполнителя соответствующей подпрограммы (далее - ответственный за подпрограмму) о ходе реализации мероприятий подпрограммы по мере их реализации, но не реже чем один раз в квартал.

Ответственный за подпрограмму определяет лицо, отвечающее за подготовку и предоставление ответственному за Программу отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

В случае невозможности исполнения мероприятий подпрограммы ответственный за подпрограмму информирует об этом ответственного за Программу с указанием причин, препятствующих их своевременному исполнению.

Ответственный за Программу и ответственный за подпрограмму обеспечивают размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего органа информацию о ходе реализации подпрограмм государственной программы и государственной программы соответственно.
2. Приоритеты государственной социальной политики в 
Карачаево-Черкесской Республике, цели, задачи, 
целевые показатели Госпрограммы

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, а также важнейших решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, целью Госпрограммы является повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках Госпрограммы определены следующие стратегические направления:

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

социальная поддержка семьи и детей;

развитие сети учреждений социального обслуживания населения;

социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике;

улучшение условий и охраны труда работников;

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению;

создание «доступной среды» для людей с ограниченными возможностями.

Стратегическое направление «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» включает мероприятия по реализации принятых публичных обязательств, в том числе по осуществлению денежных выплат, предоставлению натуральных льгот, предоставлению проезда на общественном пассажирском автомобильном транспорте, по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другое.

Стратегическое направление «Социальная поддержка семьи и детей» включает мероприятия по работе с семьями, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшению демографических процессов в Карачаево-Черкесской Республике, в частности путем поддержки многодетных семей и семей, где один иди оба родителя являются инвалидами, осуществления единовременных и регулярных денежных выплат (пособия, компенсационные выплаты и другое), организации отдыха и оздоровления.

Стратегическое направление «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике» включает мероприятия по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Стратегическое направление «Социальное поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике» включает комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения пожилых людей, повышение уровня жизни, их адаптацию в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества. 

Стратегическое направление «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Карачаево-Черкесской Республике, повышение доступности реабилитационных услуг.

Стратегическое направление «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики» предусматривает мероприятия, направленные на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии, повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 % от средней заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике, развитие новых форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, приоритетное развитие как социально и экономически более эффективных надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений, приведение учреждений социального обслуживания населения в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Стратегическое направление «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению на 2014-2020 годы» включает комплекс мероприятий, направленных на полноценную комплексную реабилитацию и социальную интеграцию в общество инвалидов по зрению, повышение их уровня жизни.

Указанные стратегические направления Госпрограммы, направленные на достижение основных целей Госпрограммы, требуют решения следующих основных задач:

обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан;

повышение качества жизни малоимущих граждан;

социальная поддержка граждан пожилого возраста;

реализация государственной семейной политики, социальная поддержка семьи и детей;
профилактика семейного неблагополучия;

обеспечение безопасных условий труда;

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности объектов социального обслуживания населения;

повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

создание условий по снижению профессиональных рисков работников;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей, обеспечение потребностей семей с детьми в социальной поддержке.

Оценка достижения целей Госпрограммы производится посредством следующих индикаторов и показателей:

1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки, зависимые от величины прожиточного минимума, от общей численности обратившихся граждан.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации Госпрограммы с позиций обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан. Показатель определяется на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской Республике о распре-делении населения по величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения с величиной прожиточного минимума. 

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как Госпрограммы в целом, так и входящих в ее состав нормативно-правовых актов, должны ориентироваться на необходимость и, в конечном счете, способствовать снижению уровня бедности населения в республике на основе социальной поддержки граждан. 

Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации в рамках Госпрограммы мероприятий, обеспечивающих последовательное расширение, в том числе в рамках совершенствования федерального и регионального законодательства, адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости как при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, так и при организации социального обслуживания населения и социальной поддержки семьи и детей.

Показатель рассчитывается по формуле:

В/А*100%, где: 

В - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регулярные, разовые), человек;

А - общая численность малоимущих граждан в Карачаево-Черкесской Республике, обратившихся за год за получением мер социальной поддержки, человек. 

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий, учреждениями социального обслуживания населения.

Показатель рассчитывается по формуле:

В/А*100%, где:

В - общее количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики за год, человек;
А - общее количество граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики за год, человек. 

Источники исходных данных – отчеты о деятельности учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики. 

Реализация Госпрограммы в целом в сочетании с положительной динамикой экономического развития, прежде всего с увеличением занятости и доходов экономически активного населения, будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1 к Госпрограмме.

Каждый целевой индикатор выступает обобщающим показателем по определенной подпрограмме. В рамках каждой подпрограммы  имеются дополнительные показатели, которые оценивают исполнение задачи и эффективность мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации Госпрограммы – 2014-2020 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий Госпрограммы связана с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации Госпрограммы не предусмотрено.
В ходе исполнения Госпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны и республики.

3. Сроки реализации Госпрограммы

Сроки реализации Госпрограммы 2014 - 2020 годы.

4. Сведения о подпрограммах Госпрограммы

В рамках Госпрограммы планируется реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики  на 2014-2015 годы».
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей».
Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы».
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике».
Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная  поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной программы».

4.1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики 

на 2014-2015 годы» 
(далее – подпрограмма 1)
4.1.1. Паспорт подпрограммы 1

	Наименование подпрограммы 1
	Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы»


	Ответственный исполнитель подпрограммы 1

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

	Соисполнители подпрограммы 1
	Управление Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики по организационной работе, вопросам местного самоуправления и регистра муниципальных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики



	Цель 

подпрограммы 1
	Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социального развития Карачаево-Черкесской Республики, а также активизация потенциала добровольчества в Карачаево-Черкесской Республике как ресурса развития общества, расширение участия граждан в добровольческой деятельности
 

	Задачи 
подпрограммы 1
	Осуществление комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций;  

наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; 
формирование благоприятных условий для развития благотворительности, добровольчества;  

развитие социальной инфраструктуры и масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;

формирование эффективного механизма предоставления финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

создание условий для развития конкуренции в области предоставления социальных услуг через государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

 

	Целевые индикаторы 

подпрограммы 1
	Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших софинансирование в рамках реализации подпрограммы 1;  

степень достижения показателей результатов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших софинансирование;  

прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории  Карачаево-Черкесской Республики;    

рост средней численности добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;   

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии; 

увеличение числа граждан, задействованных в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета Карачаево-Черкесской Республики;         

увеличение числа волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики
     

	Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1

	2014 – 2015 годы

	Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1

	Общий объем финансирования из республиканского бюджета – 2 000 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2014 год – 1 000,0 тыс. рублей
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей
 

	Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 1
	Обеспечение финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Карачаево-Черкесской  Республики;  

увеличение объема социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, а также повышение качества их предоставления; 

прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;      

прирост числа общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, взаимодействующих с органами исполнительной власти республики в решении социальных задач;    

степень информированности жителей республики о деятельности общественного сек-тора; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций;  

увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой деятельности;    

рост количества мероприятий, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями


4.1.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1,

основные мероприятия подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социального развития Карачаево-Черкесской Республики, а также активизация потенциала добровольчества в Карачаево-Черкесской Республике как ресурса развития общества, расширения участия граждан в добровольческой деятельности. Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение следующих задач:

осуществление комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций;

наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций;

формирование благоприятных условий для развития благотворительности, добровольчества;

развитие социальной инфраструктуры и масштабов предоставления информационной, образовательной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;

формирование эффективного механизма предоставления финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

создание условий для развития конкуренции в области предоставления социальных услуг через государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление государственной организационной поддержки ветеранским, женским, молодежным и иным социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении значимых мероприятий, празднований и инициатив с массовым участием населения.

Основные целевые индикаторы подпрограммы 1:

Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших софинансирование в рамках реализации подпрограммы 1;  

степень достижения показателей результатов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших софинансирование;       

прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Карачаево-Черкесской Республики;                 

рост средней численности добровольцев социально  ориентированных некоммерческих организаций;      

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии;       
увеличение числа граждан, задействованных в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета Карачаево-Черкесской Республики;         

увеличение числа волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики.   
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1:

совершенствование и развитие нормативной и правовой базы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;    

информационное сопровождение и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, консультационная поддержка некоммерческих организаций;   

переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев;

мониторинг и анализ эффективности реализации подпрограммы 1;              

оказание прямой финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным  направлениям и на реализацию социально значимых проектов и программ.

4.1.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 1

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» возможно получение   софинансирования из федерального бюджета на конкурсной основе.

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 1, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 1, о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено

4.1.8. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций

В рамках данной подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»
(далее – подпрограмма 2)
4.2.1. Паспорт подпрограммы 2
	Наименование подпрограммы 2

	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

	Соисполнители подпрограммы 2
	Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство  физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам молодежи


	Цель подпрограммы 2
	Повышение уровня жизни семей с детьми; 
снижение беспризорности среди несовершеннолетних; 
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав


	Задачи подпрограммы 2
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста;

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки;

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;  

формирование механизмов взаимодействия и координации всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе некоммерческими организациями, общественными объединениями;

сокращение жестокого обращения с детьми в семье, в кругу сверстников, в школе, интернатных учреждениях и иных учреждениях для детей;

успешная социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств;

своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми


	Целевые индикаторы подпрограммы 2
	Доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в республике;  

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от общей численности детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;
доля детей и семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на поддержку семьи, материнства и детства, от общей численности детей и семей с детьми;  

удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
	2014 - 2020 годы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

	Общий объем – 4 246 999,3 тыс. рублей

	
	год
	сумма, всего
	федеральный бюджет

(по согласованию)
	республиканский бюджет
	местный

бюджет

(по согласованию)

	
	2014
	524 050
	320 013,7
	204 036,7
	-

	
	2015
	561 798,5
	281 489,1
	280 309,4
	-

	
	2016
	590 123,7
	298 050,7
	292 073,0
	-

	
	2017
	598 149,9
	303 332,8
	294 817,1
	-

	
	2018
	626 297,9
	318 487,1
	307 930,8
	-

	
	2019
	657 030,4
	334 399,1
	322 631,3
	-

	
	2020
	689 428,5
	351 106,7
	338 321,8
	-

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
	Повышение уровня жизни семей с детьми; 
снижение беспризорности среди несовершеннолетних; 
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав


4.2.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2,
основные мероприятия подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются: 

повышение уровня жизни семей с детьми; 
снижение беспризорности среди несовершеннолетних;

расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав.

Оценка достижения целей подпрограммы 2 производится посредством следующих индикаторов и показателей:

доля детей из семей, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике, от общей численности семей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

доля детей, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в республике;  

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых и оздоровление, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике;

доля детей и семей с детьми, охваченных мероприятиями, направленными на поддержку семьи, материнства и детства, от общей численности детей и семей с детьми;  

удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат).
Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, предоставляемых семьям с детьми, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями социального обслуживания населения.

Реализация подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детей» будет способствовать повышению качества жизни населения.

Стратегическое направление подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детей» включает мероприятия по работе с семьями, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшению демографических процессов в Карачаево-Черкесской Республике, в частности, путем поддержки многодетных семей, осуществления единовременных и ежемесячных денежных выплат (пособий, выплат и другое), развития новых форм работы с семьями через сеть учреждений социального обслуживания семей и детей.

4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы 2
В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы 2
В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрено.
4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы 2
1. Средства федерального бюджета предусматриваются в виде субвенций и субсидий в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 № 579 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
2. Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском  бюджете Карачаево-Черкесской Республики  предусматриваются средства на выполнение публичных обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики:

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 № 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике»;

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 № 43-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами»;
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 19.12.2013 № 94-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики».
4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств  федерального бюджета, бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

Федеральные средства привлекаются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2005 № 525 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 № 579 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 893 «О порядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 

(тыс. рублей)

	Год
	Сумма, всего
	Федеральный бюджет

(по согласованию)


	Республиканский бюджет
	Местный

бюджет

(по согласованию)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	4 246 999,3 
	2 206 879,2
	2 040 120,1
	-

	2014
	524 050
	320 013,7
	204 036,7
	-

	2015
	561 798,5
	281 489,1
	280 309,4
	-

	2016
	590 123,7
	298 050,7
	292 073,0
	-

	2017
	598 149,9
	303 332,8
	294 817,1
	-

	2018
	626 417,9
	318 487,1
	307 930,8
	-

	2019
	657 030,4
	334 399,1
	322 631,3
	-

	2020
	689 428,5
	351 106,7
	338 321,8
	-


Средства федерального бюджета включают следующее:
1.Субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На отдых и оздоровление, согласно Соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении в  2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделены субсидии в размере  38 193,4 тыс. рублей.  
В соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, с 2015 года в федеральном бюджете средства в виде субсидий бюджетам Российской Федерации на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не предусмотрены. 
2.Субвенции из федерального бюджета на финансирование деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

Потребность в субвенциях из федерального бюджета на финансирование деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, составляет 270,0 тыс. рублей.

3.Выплаты по публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках Государственной программы, согласно форме 5 приложения 1 к Госпрограмме.

4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 2, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 2; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием  осуществляется за счет средств местных бюджетов при софинансировании  по оплате продуктов питания до 50% за счет республиканского бюджета.
4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные о 
прогнозных расходах указанных организаций. 
В рамках данной подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.3. Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 
(далее – подпрограмма 3)

4.3.1. Паспорт подпрограммы 3
	Наименование подпрограммы 3
	Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»


	Ответственный исполнитель

подпрограммы 3

	Министерство труда и социального раз-вития Карачаево-Черкесской Республики



	Соисполнители подпрограммы 3
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам


	Цель 

подпрограммы 3
	Повышение уровня и качества жизни граждан, сокращение социального неравенства, улучшение демографической ситуации


	Задачи 

подпрограммы 3

	Максимальный охват граждан имеющих право на получение мер социальной поддержки; 

предоставление гражданам возможности реализовать свои права на получение мер социальной поддержки в полном объеме;

выполнение принятых обязательств по мерам социальной поддержки


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3


	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме;

удельный вес малоимущих граждан, полу-чающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами в Карачаево-Черкесской Республике, в общей численности малоимущих граждан в Карачаево-Черкесской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки



	Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

	2013 - 2020 годы без деления на этапы



	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 Государственной программы за период с 2014 по 2020 годы составляет  13 657 692,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 2 685 616,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 10 947 301,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограмммы 3 Государственной программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию): 

в 2014 году – 371 147 тыс. рублей
в 2015 году – 354 490,7 тыс. рублей
в 2016 году – 357 666,5 тыс. рублей

в 2017 году – 375 549,9 тыс. рублей
в 2018 году – 394 327,4 тыс. рублей
в 2019 году – 414 043,8 тыс. рублей
в 2020 году – 418 391,2 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики: 

в 2014 году – 1 105 617,23 тыс. рублей
в 2015 году – 1 267 115,9 тыс. рублей
в 2016 году – 1 304 060,2 тыс. рублей
в 2017 году – 1 646 422,1 тыс. рублей
в 2018 году –  1 753 970,9 тыс. рублей
в 2019 году – 1 868 646,8 тыс. рублей
в 2020 году – 2 001 468,2 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
	Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики;

отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам


4.3.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 3,
основные мероприятия подпрограммы 3
Целями подпрограммы 3 являются повышение уровня и качества жизни граждан, сокращение социального неравенства, улучшение демографической ситуации.

Задачи подпрограммы 3:

максимальный охват граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки; 

предоставление гражданам возможности реализовать свои права на получение мер социальной поддержки в полном объеме;

выполнение принятых обязательств по мерам социальной поддержки.

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики (за исключением субвенций из федерального бюджета) будут реализованы мероприятия  по следующим направлениям:

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, жертв политических репрессий, малоимущих граждан, семей с детьми и многодетных семей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение;

организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на федеральном уровне, а также в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе:

передача полномочий по осуществлению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (в том числе ежемесячных денежных выплат ветеранам,  пособий и компенсаций военнослужащим и приравненным к ним лицам, членам их семей и гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы) с федерального уровня на уровень субъектов Российской Федерации с одновременной передачей источников финансирования в экономически обоснованных объемах;

расширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, исходя из установленных законами субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости;

внедрение социального контракта в Карачаево-Черкесской Рес-публике;

реализация комплекса мер, связанных с переходом к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также компенсационных мер для отдельных категорий граждан, в том числе:

подготовка предложений о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг различными категориями граждан, в том числе одинокими пенсионерами, проживающими в одном жилом помещении не менее 10 последних лет; 

совершенствование методологии и методики определения нуждаемости граждан в мерах социальной поддержки, в том числе в связи с изменением законодательных основ определения величины прожиточного минимума;

совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведомственного обмена информацией;

проведение ежегодного мониторинга хода выполнения подпрограммы 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» с учетом ее цели, задач и индикаторов.

Реализация указанных мероприятий, кроме повышения экономической и социальной эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, снижения бедности, будет способствовать также поддержанию потребительского спроса граждан.

Гражданам с доходами ниже прожиточного минимума будет предоставляться адресная государственная социальная помощь с учетом нуждаемости, что позволит оказывать конкретную помощь нуждающимся малоимущим гражданам.

Предусматривается совершенствование информационного и методического обеспечения региональных программ борьбы с бедностью и распространение примеров лучшей практики, выявленных на основе независимых оценок эффективности и результативности реализации региональных программ борьбы с бедностью. 

4.3.3. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предлагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3
Финансирование: Основание - статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 годы составляет – 2 685 616,6 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 по годам составляет:

в 2014 году - 371 147 тыс. рублей

в 2015 году – 354 490,7 тыс. рублей

в 2016 году – 357 666,5 тыс. рублей

в 2017 году – 375 549,9 тыс. рублей

в 2018 году – 394 327,4 тыс. рублей

в 2019 году – 414 043,8 тыс. рублей

в 2020 году – 418 391,2 тыс. рублей
4.3.4. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 3, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 3, о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики являются участниками подпрограммы 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках переданных полномочий.
4.3.5. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках данной подпрограммы 3 не предусмотрено. 
4.4. Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников
в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы»
(далее – подпрограмма 4)
4.4.1. Паспорт подпрограммы 4
	Наименование подпрограммы 4
	Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы»


	Ответственный исполнитель 

подпрограммы 4

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

	Цель подпрограммы 4
	Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике


	Задачи подпрограммы 4
	Повышение качества условий труда на рабочих местах;

снижение риска профессиональных заболеваний


	Целевые индикаторы 

подпрограммы 4
	Удельный вес обученных по охране труда руководителей, специалистов и работников от общего количества работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях Карачаево-Черкесской Республики (%);

удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики (%);

удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-мам, к общей численности занятых в экономике региона (%)


	Сроки реализации  

подпрограммы 4

	2014 - 2015 годы       

	Финансовое обеспечение

подпрограммы 4
	Общий объем финансирования подпрограмммы 4 за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 611,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 411,0 тыс. рублей
2015 год – 200,0 тыс. рублей

	Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

	В результате реализации подпрограммы 4 ожидается: сохранение жизни, здоровья работника и обеспечение охраны труда на каждом рабочем месте (профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда работающего населения республики) 


4.4.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 4,
основные мероприятия подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике.

Задачи:

повышение качества условий труда на рабочих местах;

снижение риска профессиональных заболеваний. 

Эффективность реализации подпрограммы 4 оценивается следую-щими целевыми индикаторами (показателями).

Целевые показатели подпрограммы 4
	Наименование показателей
	Годы

	
	2012
год
	2013
год
	2014
год
	2015
год

	1
	2
	3
	4
	5

	Удельный вес обученных по охране труда руководителей, специалистов и работников от общего количества работающих в организациях, учреждениях и на пред-приятиях Карачаево-Черкесской Республики (%)


	0,3
	0,35
	0,4
	0,47

	Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики (%)


	7,8
	9,1
	10,2
	11,0

	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике региона (%)
	56,7
	49,0
	43,1
	37,0


Указанные целевые индикаторы (показатели) представляют собой основные показатели охраны труда, которые ежегодно рассчитываются и представляются Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, Государственной инспекцией труда по Карачаево-Черкесской Республике, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской Республике.

Основные мероприятия подпрограммы 4: 

совершенствование системы управления охраной труда работников на производстве;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда.
4.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014-2015 годы. 

4.4.4. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 4

В рамках настоящей подпрограммы 4 меры государственного регулирования не применяются.

4.4.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

В рамках настоящей подпрограммы 4 государственные задания не предусматриваются.
4.4.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках настоящей подпрограммы 4 публичные  нормативные обязательства не предусматриваются.

4.4.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предлагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4

В рамках настоящей подпрограммы 4 финансирование  за счет средств федерального бюджета не предусматривается.
4.4.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации
подпрограммы 4, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 4; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике
В рамках настоящей подпрограммы 4 участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 4, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 4; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике  не предусматриваются.

4.4.9. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках настоящей подпрограммы 4 участие организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций, не предусматривается.
4.5. Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»
(далее – подпрограмма 5)
4.5.1. Паспорт подпрограммы 5
	Наименование подпрограммы 5
	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы 5
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики



	Соисполнители подпрограммы 5
	Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати


	Цель подпрограммы 5
	Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых граждан, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества     

	Задачи подпрограммы 5
	Расширение диапазона и объемов адресной социальной помощи и повышение качества оказываемых им медико-социальных услуг;

улучшение медицинского обслуживания ветеранов войны и инвалидов;

расширение сети и совершенствование деятельности учреждений и служб, предоставляющих ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг (многопрофильные центры социального обслуживания с отделениями дневного пребывания, социальными столовыми, отделениями социального и медико-социального обслуживания на дому, отделениями бытовых услуг, мобильные социальные службы, клубы по интересам для пожилых граждан);

разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества;

содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, упрочению социальных связей в сочетании с расширением их социокультурных контактов;

содействие процессу социальной интеграции пожилых граждан с привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений;

реализация мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, дальнейшая поддержка деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов;

проведение исследований по приоритетным проблемам социальной защиты и поддержки ветеранов войны, труда, пожилых граждан


	Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности 

подпрограммы 5
	Улучшение социального положения ветеранов, пожилых граждан за счет расширения спектра предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг указанной категории граждан, охват социальными услугами не менее 90 % пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

создание пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожилыми гражданами на базе республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»; 
организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей сельских районов республики и оснащение их автотранспортом; 
создание учреждений социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам жизненно важных услуг (открытие отделений социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, социальной столовой, продолжение строительства 2-ой очереди республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом - интернат общего типа для престарелых и инвалидов», создание психоневрологического дома-интерната); 
расширение внутренней инфраструктуры 
действующих стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов, обеспечение норм площади спален не менее 6 кв. метров на 1 человека; 
обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в республиканских учреждениях стационарного социального обслуживания; 
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей; усиление координации деятельности исполни-тельных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, заинтересованных организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым гражданам социальных услуг, помощи и поддержки  


	Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 5

	2014 - 2020 годы

	Финансовое обеспечение 

подпрограммы 5
	Источник финансирования подпрограммы 5 - средства республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы 5 – 230 300,0 тыс. рублей, по годам:
2014 год – 300,0 тыс. рублей
2015 год – 300,0 тыс. рублей        

2016 год – 300,0 тыс. рублей

2017 год - 57350,0 тыс. рублей
2018 год - 57350,0 тыс. рублей    

2019 год - 57350,0 тыс. рублей    

2020 год - 57350,0 тыс. рублей    



	Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 5
	Охват социальными услугами не менее 90 % пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании; 
обеспечение услугами пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожилыми гражданами не менее 1000 человек в год; создание мобильных бригад в 10 сельских районах республики в целях предоставления социальных и социально-бытовых услуг их жителям; 
открытие при Республиканском бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания населения» отделений социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, клубов «компьютерной грамотности», социальной столовой обеспечит предоставление пожилым гражданам жизненно важных услуг; ввод в действие 2-ой очереди республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» позволит обеспечить стационарным социальным обслуживанием к 2020 году 274 гражданина пожилого возраста; 
создание в 2015 - 2020 годах дома-интерната психоневрологического типа на 50 чел./мест позволит обеспечить имеющуюся потребность                   


4.5.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 5,
основные мероприятия подпрограммы 5
Основной целью подпрограммы 5 является создание условий для повышения качества жизни ветеранов войны, труда, боевых действий, пожилых граждан на основе развития сети социальных учреждений и совершенствования их деятельности, обеспечение доступности социально-медицинской помощи, культурно-досуговых и иных услуг, внедрение новых форм социального обслуживания, содействие активному участию ветеранов, пожилых граждан в жизни общества.

В рамках подпрограммы 5 предусматривается решение следующих задач:

расширение диапазона и объемов адресной социальной помощи и повышение качества оказываемых им медико-социальных услуг;

улучшение медицинского обслуживания ветеранов войны и инвалидов;

расширение сети и совершенствование деятельности учреждений и служб, предоставляющих ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг (многопрофильные центры социального обслуживания с отделениями дневного пребывания, социальными столовыми, отделениями социального и медико-социального обслуживания на дому, отделениями бытовых услуг, мобильные социальные службы, клубы по интересам для пожилых граждан);

разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества;

содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей и инвалидов, упрочению социальных связей в сочетании с расширением их социокультурных контактов;

содействие процессу социальной интеграции пожилых граждан с привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений;

реализация мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов, дальнейшая поддержка деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов;

проведение исследований по приоритетным проблемам социальной защиты и поддержки ветеранов войны, труда, пожилых граждан.

Целевыми индикаторами подпрограммы 5 являются:

улучшение социального положения ветеранов, пожилых граждан за счет расширения спектра предоставляемой социальной поддержки, льгот и услуг указанной категории граждан, охват социальными услугами не менее 90% пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

создание пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожилыми гражданами на базе республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»; 

организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей сельских районов республики и оснащение их автотранспортом; 
создание учреждений социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам жизненно важных услуг (открытие отделений социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, социальной столовой, продолжение строительства     2-ой очереди республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом - интернат общего типа для престарелых и инвалидов», создание психоневрологического дома-интерната); 

расширение внутренней инфраструктуры действующих стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов, обеспечение норм площади спален не менее 6 кв. метров на 1 человека; 

обеспечение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в республиканских учреждениях стационарного социального обслуживания; 

повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей; 

усиление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, заинтересованных организаций и общественных объединений по предоставлению пожилым гражданам социальных услуг, помощи и поддержки.     

Подпрограмма 5 содержит комплекс мероприятий, предусматривающих решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации подпрограммы 5, направленных на улучшение социального положения ветеранов войны и труда, пожилых граждан, повышение уровня их социальной защиты и адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества, представленный в форме 2 приложения 1 к Программе.

4.5.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы. 

4.5.4. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 5

В рамках подпрограммы 5 меры государственного регулирования не предусмотрены.

4.5.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
В рамках подпрограммы 5 государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.5.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы 5
В рамках подпрограммы 5 не предусмотрены.
4.5.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5

Финансирование подпрограммы 5 за счет средств  федерального  бюджета не предусмотрено.
4.5.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 5, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 5; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

В рамках данной подпрограммы 5 не предусмотрено.

4.5.9. Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках данной подпрограммы 5 не предусмотрено.
4.6. Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской Республике»
(далее – подпрограмма 6)
4.6.1. Паспорт подпрограммы 6
	Наименование подпрограммы 6
	Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014 -2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» (далее – подпрограмма 6)


	Основания разработки подпрограммы 6


	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики»



	Ответственный исполнитель подпрограммы 6
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики



	Соисполнители подпрограммы 6
	Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по согласованию), республиканское государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства», государственные учреждения, участвующие в реализации подпрограммы 6


	Цели 
подпрограммы 6
	Обеспечение беспрепятственного доступа к         
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Карачаево-Черкесской Республике; 
повышение доступности реабилитационных услуг   


	Задачи 
подпрограммы 6
	Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);    

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике 


	Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности подпрограммы 6
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике - 55 % к 2015 году; 

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Карачаево-Черкесской Республики по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов – 70 %;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - 45 %;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – не менее 5 %;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, в общем количестве опрошенных инвалидов – 50 %;

доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования – 35 %;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) - 0/5,5 %; 

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Карачаево-Черкесской Республике – 52 %;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике - 49,8 % к 2015 году;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения – 10 %



	Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 6

	2014 – 2015 годы

	Финансовое обеспечение 

подпрограммы 6
	Прогнозируемый общий объем финансирования реализации подпрограммы 6 составляет 721 903,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 36 605,0 тыс. рублей

в 2015 году – 685 298,0 тыс. рублей
объем средств федерального бюджета (по согласованию) – 55 675,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 24 775,0 тыс. рублей

в 2015 году – 30 900,0 тыс. рублей

объем средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 652 103,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 7 080,0 тыс. рублей

в 2015 году – 645 023,0 тыс. рублей

объем средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) – 14 125,0 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 4 750,0 тыс. рублей

в 2015 году – 9375,0 тыс. рублей


	Ожидаемые конечные 

результаты 

подпрограммы 6
	Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;    

сбор и систематизация информации, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание карты доступности вышеуказанных объектов;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, реконструкция объектов социальной, транспортной инфраструктуры с учетом доступности к ним инвалидов;

обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, количество транс-портных средств, оборудованных для пере-возки МГН, составит 5 единиц; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике;

создание 2 республиканских центров реабилитации инвалидов (разных возрастных групп), организация работы 4 отделений дневного пребывания при реабилитационном центре для детей-инвалидов, позволит обеспечить более 2000 инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других МГН услугами по реабилитации;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе 


4.6.2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инвалидов или иных МГН - лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста.

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.
Подпрограмма 6 разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р), распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».
В Карачаево-Черкесской Республике проживает около 50 298 инвалидов (11 процентов от общей численности населения), причем подавляющее число из них (более 80 процентов) составляют инвалиды I - II групп.

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесской Республике ежегодно инвалидами первично признается около 3 тысяч граждан, более 50 процентов из которых в трудоспособном возрасте.

Наблюдается увеличение количества граждан, в том числе пенсионеров по возрасту, обращающихся в учреждения медико-социальной экспертизы для определения инвалидности, нуждаемости в технических и иных средствах реабилитации и ухода.

В 2012 году всего было освидетельствовано 12098 граждан, в том числе 3808 граждан пенсионного возраста, в 2013 году общее количество освидетельствований составило 12 463 человек и 3915 человек соответственно. В ближайшие годы прогнозируется увеличение численности инвалидов на 10 процентов.
Создание для инвалидов и других МГН доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

В республике отсутствует системный подход, последовательность и преемственность в проведении комплексной реабилитации инвалидов, слабо взаимодействуют учреждения различной ведомственной принадлежности, не разработана система контроля и оценки эффективности реабилитационных мероприятий.

Практически не осуществляется медицинская, социальная и профессиональная реабилитация инвалидов на базе специализированных учреждений. Решение о создании республиканского центра реабилитации инвалидов принято постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.11.2002 № 177 «О реорганизации Эльбурганской противотуберкулезной больницы». Зарегистрированы все учредительные документы названного учреждения, разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. Однако кардинальное решение вопроса упирается в проблему финансирования.

Аналогичная ситуация с вводом в действие республиканского государственного учреждения для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в пос. Эркен-Шахар Ногайского района, решение о создании которого принято постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.09.2002 № 125 «О создании республиканского государственного учреждения для детей-инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». Центр рассчитан на обслуживание детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваний ЦНС, опорно-двигательного аппарата, болезнь Дауна. Ежегодно планируется проведение реабилитации около 1000 детей-инвалидов.

В связи с незавершением строительства стационарных отделений вышеуказанных центров и принимая во внимание необходимость предоставления реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями, в 2012 году в г. Черкесске открыты 4 отделения с дневным пребыванием детей с ограниченными возможностями при Республиканском стационарном реабилитационном центре.

В задачи полустационарных отделений входят предоставление инвалидам и другим МГН посильного занятия, развитие у них самостоятельности, способностей к трудовым, социальным и бытовым навыкам.

Планируется, что ежемесячно в отделениях будет оказываться помощь 60 детям-инвалидам с учетом их индивидуальной реабилитации.

Практически в самом начале становления находится формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

В связи с неприспособленностью зданий и сооружений, пешеходных путей и остановочных платформ, общественного транспорта для пользования данной категорией жителей Карачаево-Черкесской Республики становится затрудненным или невозможным получение ими многих медицинских, социальных, образовательных, бытовых, рекреационных услуг, полноправное участие в жизни общества.

Большинство республиканских учреждений здравоохранения требуют дооборудования зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями.

Инфраструктура действующих образовательных организаций не позволяет детям-инвалидам, передвигающимся в креслах-колясках, учиться вместе со своими сверстниками в условиях общеобразовательных школ и учебных организаций профессионального образования.

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сегодня доступны всего 2-3 процента объектов культуры.

Не происходит массового включения инвалидов в процесс занятия физической культурой и спортом. Адаптивной физической культурой и спортом в Карачаево-Черкесской Республике занимаются лишь 0,7 процента инвалидов.

Принимая во внимание недостаточность средств республиканского бюджета для формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, представляется необходимым привлечение источников финансирования подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Следовательно, указанные проблемы интеграции и социализации инвалидов и МГН, значительный уровень межведомственного взаимодействия требуют программного метода решения.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем инвалидов и МГН в Карачаево-Черкесской Республике и в результате в значительной степени улучшить качество их жизни.

4.6.3. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 6,

основные мероприятия подпрограммы 6
Цели подпрограммы 6 - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд) инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике; повышение доступности реабилитационных услуг.

Для достижения этих целей в рамках подпрограммы 6 должны быть решены следующие задачи:

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг, организация деятельности центров комплексной реабилитации инвалидов (разных возрастных групп) и других маломобильных групп населения;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

В комплекс целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 включены:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике – к 2015 году 55 %;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Карачаево-Черкесской Республики по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов, – к 2015 году 70 %;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – к 2015 году 45%;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава – к 2015 году 5 %;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, в общем количестве опрошенных инвалидов – 50 %;
доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования – к 2015 году 35 %;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети), – к 2015 году 0/5,5 %.  (в связи с приостановлением деятельности отделения социально-трудовой реабилитации инвалидов РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр» показатель по реабилитации взрослых инвалидов рассчитать не возможно);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения – к 2015 году 10 %;

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере, – к 2015 году 52 %;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов – к 2015 году 49,8 %.

Для решения задач подпрограммы 6 планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Практические меры по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры будут включать в себя следующие мероприятия:
проведение паспортизации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с привлечением представителей общественных организаций инвалидов;

адаптация зданий учреждений социального обслуживания, здравоохранения, учреждений культуры, а также прилегающей территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

создание и оборудование специально отведенных парковочных мест и мест повышенного удобства с дополнительным местом впереди или сбоку для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан;

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями, информационными табличками, кнопкой вызова «помощника», установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушениями слуха;

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в адаптированной для инвалидов форме с учетом их особых потребностей справочной информации о предоставляемых услугах;

предоставление государственных услуг в электронном виде;

обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации;

обеспечение доступности для инвалидов приоритетных спортивных объектов, объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;

повышение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей, в том числе:

модернизация подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, транспортных средств общего пользования специальным оборудованием;

оборудование подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов;

приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения;

оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, тактильными и контрастными поверхностями и другим, понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах, установка звуковых светофоров;

обеспечение доступности общеобразовательных организаций, приоритетных организаций профессионального образования для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом их особых потребностей.

В целях повышения доступности и качества реабилитационных услуг в 2015 году планируется завершить строительство республиканского государственного казенного учреждения «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в пос. Эркен-Шахар Ногайского района и республиканского государственного казенного учреждения «Республиканский реабилитационный центр» в ауле Эльбурган Абазинского района, что позволит обеспечить реабилитацию инвалидов на базе специализированных учреждений. Планируется охватить всеми видами реабилитации более 2000 инвалидов и детей-инвалидов ежегодно.

До завершения строительства указанных объектов работа по реабилитации инвалидов будет проводиться в полустационарных условиях в г.Черкесске в приспособленных помещениях. Для этого планируется оснастить их необходимым реабилитационным и адаптивным оборудованием, автотранспортом, приспособленным для перевозки МГН.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов включает в себя проведение семинаров по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в целях повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов, выпуск справочных пособий и рекомендаций.

На преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН направлены мероприятия по организации субтитрирования телевизионных программ региональных общедоступных каналов, транслированию социальной рекламы, тематических радио - и телепередач, по организации работы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их особенностей, по проведению республиканских фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов, спортивных мероприятий, организации общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на уровне республики.
Перечень мероприятий подпрограммы 6 с указанием сроков реализации, источников финансирования и ответственных исполнителей приведен в приложении 1 к подпрограмме 6.
4.6.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 - 2015 годы. 

4.6.5. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 6
В рамках подпрограммы 6 меры государственного регулирования не предусмотрены.

4.6.6. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 6
В рамках подпрограммы 6 государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.6.7. Сведения о публичных нормативных обязательствах 
В рамках подпрограммы 6 не предусмотрены

4.6.8. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 6
Финансирование подпрограммы 6 осуществляется за счет средств федерального бюджета (по согласованию):

2014 год – 24 775,0 тыс. рублей
2015 год – 30 900,0 тыс. рублей
Средства федерального бюджета будут привлечены на основании заключенного соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Карачаево-Черкесской Республики, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Размер средств федерального бюджета ежегодно уточняется.

4.6.9. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 6, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 6; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов (по согласованию):

2014 год – 4 750,0 тыс. рублей

2015 год – 9 375,0 тыс. рублей

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по реализации мероприятий подпрограммы 6 с участием муниципальных образований, выделяются после заключения муниципальным образованием соглашения с ответственным исполнителем (соисполнителем) подпрограммы 6, в котором предусмотрено использование на цели реализации соответствующих мероприятий подпрограммы 6 собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 % общего объема финансирования.

4.6.10. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций 
Перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  групп  населения, включенных в подпрограмму 6 «Доступная среда» на 2014 - 2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике» представлен в приложении 3 к Программе.

Приоритетные объекты, включенные в подпрограмму 6, должны иметь паспорт объекта в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
4.6.11. Управление и контроль реализации подпрограммы 6
Вопросы реализации мероприятий подпрограммы 6 рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере доступной среды, в которую включаются представители исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы 6, и общественных организаций инвалидов.

Механизм реализации подпрограммы 6 определяется ответственным исполнителем - Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - ответственный исполнитель) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы 6.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 в ходе ее реализации:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммой 6;

координирует деятельность всех исполнителей подпрограммы 6, органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов;

обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности подпрограммы 6;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

по итогам года представляет сводный отчет:

о реализации подпрограммы 6 и ее результатах с оценкой эффективности в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;

о расходовании бюджетных средств в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации подпрограммы 6 и об оценке ее эффективности Правительству Карачаево-Черкесской Республики;

организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы 6;

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации подпрограммы 6.

Соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы 6:

организуют исполнение программных мероприятий и осуществление контроля за их реализацией в отношении отраслевых объектов, находящихся в их ведении;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

ежеквартально обобщают и анализируют результаты реализации подпрограммы 6 и до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию о ходе ее реализации ответственному исполнителю подпрограммы 6;

один раз в полугодие сообщают в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики о заключенных государственных контрактах (договорах) в ходе реализации подпрограммы 6;

ежегодно с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы 6 финансовых средств на очередной финансовый год представляют ответственному исполнителю подпрограммы 6 предложения о целевых индикаторах, затратах на реализацию программных мероприятий, механизме реализации подпрограммы 6 и составе ее исполнителей.

Ответственный исполнитель ежегодно до 20 января очередного финансового года представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о достижении значения показателя результативности по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, о реализации мероприятий, включенных в подпрограмму 6 по формам, утверждаемым Министерством.

4.6.12. Оценка эффективности реализации подпрограммы 6

Реализация мероприятий подпрограммы 6 нормативного правового, методического характера, создание системы мониторинга и контроля за исполнением законодательства в части доступности для инвалидов и других МГН вновь строящихся объектов социальной инфраструктуры позволит:

обеспечить поступательное развитие в Карачаево-Черкесской Республике безбарьерной среды для инвалидов и МГН;

оптимизировать расходы средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики, направляемых на приспособление действующих объектов для пользования инвалидами и МГН.

Реализация практических мер подпрограммы 6 будет способствовать:

повышению уровня и качества жизни инвалидов и других МГН;

преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;

доступу инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности;

развитию паралимпийского и сурдлимпийского движения.
4.7. Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики 
на 2014-2020 годы»
(далее – подпрограмма 7)
4.7.1. Паспорт подпрограммы 7
	Наименование подпрограммы 7
	Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»


	Ответственный исполнитель подпрограммы 7

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

	Соисполнители подпрограммы 7
	Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики

	Цель 

подпрограммы 7
	Создание в республике оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения


	Задачи 

подпрограммы 7
	Предоставление населению гарантированных государством социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения с соблюдением основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения; 

повышение качества услуг, оказываемых населению;

модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих гражданам комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг;

привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворите-лей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

разработка новых и внедрение существующих  инновационных методик работы с клиентами учреждений социального обслуживания населения;

популяризация некоторых социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, с целью оказания большего числа определенного перечня услуг жителям республики при помощи проведения марафонов, издания методических материалов, информационных сборников и буклетов, выпуска специализированных изданий средств массовой информации;

развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания населения (в том числе развитие профессиональной компетенции и повышение квалификации персонала, обучение новым формам и технологиям работы);

доведение уровня оплаты труда социальных работников учреждений социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-тики» до 100 % от средней заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике; врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики - до 200 процентов от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике; среднего и младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики - до 100 процентов от средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике; 
педагогических работников учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики - до средней заработной платы в Карачаево-Черкесской Республике;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 7
	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;

доля ежегодно обученных работников республиканских учреждений социального обслуживания населения от численности работников;

доля квалифицированного персонала от общего числа;

соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики со средней заработной платой в Карачаево-Черкесской Республике;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

соответствие объема гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях социального обслуживания населения;

доля граждан, удовлетворенных по итогам социологических опросов качеством предоставляемых социальных услуг;

оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике в соответствии с порядком: от 7,5 до 10 баллов - эффективность высокая, от 5 до 7,5 баллов – учреждение работает в режиме функционирования, менее 5 баллов - учреждение нуждается в оптимизации


	Сроки реализации подпрограммы 7

	2014 - 2020 годы

	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7
	Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы 7 за 2014-2020 годы составит 1 512 758,8 тыс. рублей в том числе:

за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 1 444 246,4 тыс. рублей;

за счет иных внебюджетных источников (по согласованию) – 68 512,3 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты 

подпрограммы 7
	Создание в республике эффективно функционирующей сети учреждений социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности раз-личных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения


4.7.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 7, 
основные мероприятия подпрограммы 7
Цели государственной подпрограммы 7: 

создание в республике оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения; 

увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения;

содействие развитию механизмов социальной адаптации и социальной поддержки населения, оказавшегося в трудной  жизненной ситуации или находящегося в социально опасном положении;

повышение социальной защищенности граждан, доступности социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике.

Для достижения целей предстоит обеспечить решение следующих задач: 

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения: все здания учреждений социального обслуживания населения республики 60-70-х годов постройки и являются приспособленными или пристроенными. В реконструкции нуждаются 2 здания, в капитальном и текущем ремонте - 3. Три учреждения располагаются в арендуемых помещениях, в связи с чем необходимо строительство или приобретение 3 соответствующих зданий. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения планируется за счет средств республиканского бюджета, а также в рамках софинансирования социальных региональных программ, в том числе за счет субсидий из Пенсионного фонда Российской Федерации;

развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания населения (в том числе развитие профессиональной компетенции и повышение квалификации персонала, обучение новым формам и технологиям работы): планируется доведение доли ежегодно обученных работников республиканских учреждений социального обслуживания населения не менее чем до 30 % от численности работников. В системе социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда. В связи с этим планируется переход на «эффективный контракт», который позволит сохранить кадровый потенциал и привлечь квалифицированных профессионалов в сферу социального обслуживания населения республики; 

доведение уровня оплаты труда социальных работников учреждений социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной политики» до 100 % от средней заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике. С этой целью будет проводиться планомерная работа по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в Карачаево-Черкесской Республике с 01.05.2013, далее еже-годно с 01 апреля текущего года, и переход на «эффективный контракт»;

предоставление населению гарантированных государством социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения с соблюдением основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения. С этой целью будет проводиться независимая оценка качества работы учреждений социального обслуживания населения в соответствии с методикой с учетом мнений Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, являющегося учредителем учреждений социального обслуживания населения, и общественного мнения о деятельности учреждений социального обслуживания и получателей социальных услуг (в соответствии с порядком); 

повышение качества услуг, оказываемых населению: повышение качества оказываемых услуг будет производиться с учетом предложений Общественного Совета при Министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, основанных на изучении работы социальных учреждений и рейтингов их деятельности (в соответствии с порядком). Кроме того, повышение качества оказываемых услуг предусматривает улучшение материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

модернизация и совершенствование деятельности учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих гражданам комплекс жизненно важных и социально ориентированных услуг: социальная политика должна быть ориентирована как на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и на создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные, благополучные социальные позиции для себя и своей семьи. С этой целью целесообразен перевод государственных казенных учреждений в бюджетную форму, что позволит оптимизировать и регламентировать процесс предоставления социальных услуг. Планируется внедрение инновационной политики оказания социальных услуг с использованием в работе новых современных инструментов и технологий - комплексная и полнофункциональная информатизация учреждений социального обслуживания населения (предоставление отдельных государственных услуг гражданам в электронном виде);

разработка новых и внедрение существующих инновационных методик работы с клиентами учреждений социального обслуживания населения: разработка новых и внедрение существующих инновационных методик работы с клиентами учреждений социального обслуживания населения позволит значительно улучшить качество оказываемых услуг, расширить их перечень с учетом потребности населения, позволит определить минимально необходимый и достаточный объем государственной помощи и обязательства самого гражданина по участию в процессе преодоления своей трудной жизненной ситуации (что, в свою очередь, предотвращает иждивенческий настрой населения и стимулирует граждан к активной жизненной позиции по выходу из трудной жизненной ситуации);

популяризация некоторых социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения, с целью оказания большего числа определенного перечня услуг жителям республики при помощи проведения марафонов, издания методических материалов, информационных сборников и буклетов, выпуска специализированных изданий средств массовой информации: с учетом нехватки учреждений социального обслуживания населения республики данная мера позволит оптимально использовать ресурсы имеющихся учреждений для охвата большей доли населения от нуждающихся в социальных услугах, позволит изучить потребность населения в видах и объемах социальных услуг, улучшить информированность населения о перечне оказываемых услуг и порядке их получения, привлечь внимание общественности к проблемам окружающих (переход от позиции «это меня не касается» к позиции «чем я могу быть полезен») и других социально значимых результатов.

Оценка достижения цели подпрограммы 7 производится посредством следующих индикаторов и показателей: 

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;

доля ежегодно обученных работников республиканских учреждений социального обслуживания населения от численности работников;

доля квалифицированного персонала от общего числа персонала;

соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики со средней заработной платой в Карачаево-Черкесской Республике;

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;

соответствие объема гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых в государственных учреждениях социального обслуживания населения;

доля граждан, удовлетворенных по итогам социологических опросов качеством предоставляемых социальных услуг;

оценка  качества работы учреждений социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике в соответствии с порядком: от 7,5 до 10 баллов - эффективность высокая, от 5 до 7,5 баллов – учреждение работает в режиме функционирования, менее 5 баллов - учреждение нуждается в оптимизации.

Основные мероприятия подпрограммы 7:

строительство и капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения;

содержание учреждения  социального обслуживания населения.

4.7.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 7

Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2020 годы
4.7.4. Меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и задач подпрограммы 7
В рамках данной подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.7.5. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий подпрограммы 7
В рамках подпрограммы 7 предусмотрены государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики.

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов «Республиканский стационарный центр для детей с ограниченными возможностями» осуществляет социальную реабилитацию в условиях дневного пребывания детей с отклонениями в физическом и умственном развитии с заболеваниями ЦНС, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, болезнью Дауна. Предоставляются следующие социальные услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-правовые.

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» предназначено для детей с отклонениями в умственном развитии, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании независимо от наличия родственников, обязанных по закону их содержать. Учреждением предоставляются следующие социальные услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-правовые;

социально-экономические.

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» является комплексным учреждением, оказывающим услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляет предоставление услуг в стационарной, полустационарной и нестационарной форме. 

1. В условиях стационарного отделения оказываются следующие услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-правовые;

социально-экономические.

2. В условиях стационарного обслуживания при организации отдыха и оздоровления детей на базе отдыха «Сосенка» в соответствии с национальным стандартом оказываются:

услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности детей; 

медицинские услуги; 

образовательные услуги; 

психологические услуги; 

правовые услуги; 

услуги по организации культурно-досуговой деятельности; 

услуги в сфере физической культуры и спорта; 

информационные услуги; 

транспортные услуги.

3. В условиях полустационара оказываются следующие услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-правовые.

4. Оказание клиенту экстренной психологической помощи по телефону «Телефон доверия» в нестационарных условиях. Оказываются следующие услуги:

социально-психологические.

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» и республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществляют стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. В стационарных условиях предоставляются следующие социальные услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-экономические;

социально-психологические;

социально-правовые.

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» предоставляет социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а также в условиях дневного пребывания:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-педагогические;

социально-экономические;

социально-психологические;

социально-правовые.

Республиканское государственное казенное учреждение «Республиканский реабилитационный центр» оказывает социальные услуги молодым инвалидам в возрасте от 18 до 45 лет в условиях дневного пребывания:

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-педагогические;

социально-психологические;

социально-правовые.

Республиканское государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро» предназначено для обеспечения реализации права отдельной категории граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи и оказывает социально-правовые услуги.
4.7.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах подпрограммы 7
В рамках подпрограммы 7 не предусмотрены.

4.7.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 7

В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.7.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации

подпрограммы 7, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 7; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики
В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.7.9. Сведения об участии организаций, включая данные о

прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках подпрограммы 7 не предусмотрено.

4.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»
(далее – подпрограмма 8)
4.8.1.Паспорт подпрограммы 8
	Наименование 
подпрограммы 8

	Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

	Ответственный исполнитель 

подпрограммы 8
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 


	Соисполнители подпрограммы 8

	Нет

	Цель 
подпрограммы 8

	Полноценная комплексная реабилитация и социальная интеграция инвалидов по зрению в общество, повышение их уровня жизни


	Задачи 
подпрограммы 8

	Создание и совершенствование системы комплексной реабилитации, обеспечиваю-щей социальную поддержку, социальное сопровождение, обслуживание инвалидов по зрению;

дальнейшее развитие реабилитационных комплексов как основы системы комплексной реабилитации инвалидов по зрению;

оснащение оборудованием реабилитационных комплексов и расширение их возможностей; 
обеспечение доступа инвалидов по зрению к объектам социальной инфраструктуры;

осуществление мероприятий по содействию с Карачаево-Черкесской республиканской общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее – Общественная КЧР ВОС) в целях улучшения деятельности и расширения возможностей реабилитационных комплексов; 

сохранение и создание рабочих мест для инвалидов по зрению


	Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности 

подпрограммы 8

	Количество действующих социально значимых реабилитационных комплексов – не менее 5 комплексов;
организация работы реабилитационной комнаты для детей-инвалидов в социально-психологическом реабилитационном комплексе;

количество социально реабилитированных инвалидов по зрению ежегодно должно составлять 1156 членов Общественной КЧР ВОС;

постоянное обеспечение защиты прав и законных интересов 1280 инвалидов по зрению;

количество инвалидов, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях не менее, – 2100 человек ежегодно;

обеспечение 190 человек инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации в год;

оказание социально-психологической реабилитации инвалидам по зрению – 685 человек в год;
направление в учебные заведения для получения среднего профессионального и высшего образования – не менее 4 инвалидов в год;

направление на курсы элементарной           и профессиональной реабилитации – не менее 2 человек в год;

создание восьми рабочих мест для инвалидов по зрению в год


	Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 8

	2014 - 2020 годы

	Финансовое обеспечение 

подпрограммы 8

	Источник финансирования подпрограммы 8 - средства республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Общий объем финансирования подпрограммы 8 – 23 511,0 тыс. рублей, в том числе:           

2014 год – 2 435,0 тыс. рублей    

2015 год – 2 435,0 тыс. рублей        

2016 год – 2 435,0 тыс. рублей

2017 год – 3484,0 тыс. рублей 

2018 год - 3835,0 тыс. рублей     

2019 год - 4248,0 тыс. рублей    

2020 год - 4639,0 тыс. рублей  

	Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 8

	Охват социальными услугами и сопровождение не менее 98 % инвалидов по зрению из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, сопровождении и реабилитации;
обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению;
обеспечение работы:

социально-психологического реабилитационного комплекса; 
социокультурного реабилитационного комплекса;

физкультурно-спортивного оздоровительного реабилитационного комплекса;

информационного комплекса;

реабилитационной комнаты для детей-инвалидов;
обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации – 1330 инвалидов по зрению;
направление инвалидов по зрению в медико-реабилитационные и реабилитационные центры Всероссийского общества слепых для прохождения курсов медицинской, элементарной и профессиональной реабилитации – не менее 35 человек;
направление инвалидов по зрению в учебные заведения для получения среднего профессионального и высшего образования – не менее 18 человек;
создание 8 рабочих мест для инвалидов по зрению и сохранение 20 рабочих мест инвалидов по зрению;
обеспечение работы и усовершенствование комплексной системы социальной поддержки, защиты и реабилитации позволит обеспечить наиболее полное удовлетворение потребностей 6000 инвалидов по зрению и детей - инвалидов в элементарной, медицинской, социально-психологической, социокультурной и профессиональной реабилитации ежегодно; 
обеспечение доступности спорта, социального туризма инвалидам по зрению


4.8.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 8,
основные мероприятия подпрограммы 8
Важнейшей целью подпрограммы 8 является создание для инвалидов по зрению равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Конституцией Карачаево-Черкесской Республики. 
Подпрограмма 8 предусматривает решение следующих задач:

обеспечение равных возможностей;

дальнейшее развитие системы комплексной реабилитации, обеспечивающей социальную поддержку, обслуживание инвалидов по зрению;

дальнейшее создание и развитие новых реабилитационных комплексов как основы системы комплексной реабилитации инвалидов по зрению; 

проведение комплексной психологической реабилитации, в том числе осуществление психодиагностики, психотерапии и психокоррекции, психологического консультирования по личностным и эмоциональным проблемам, психологической помощи семье инвалида;

проведение социокультурной реабилитации средствами физической культуры и спорта;

оснащение оборудованием реабилитационных комплексов; 

обеспечение доступа инвалидов по зрению к объектам социальной инфраструктуры;

развитие партнёрских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов по зрению и других лиц;
расширение диапазона и объемов адресной социальной помощи и повышение качества оказываемых им медикосоциальных услуг;

улучшение медицинского обслуживания  инвалидов по зрению;

расширение сети и совершенствование деятельности учреждений и служб, предоставляющих инвалидам комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг (многопрофильные центры социального обслуживания с отделениями дневного пребывания, социальными столовыми, отделениями социального и медико-социального обслуживания на дому, отделениями бытовых услуг, мобильные социальные службы, клубы по интересам для инвалидов);

разработка новых форм социального обслуживания инвалидов по зрению с учетом масштабов увеличения численности инвалидов по зрению, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества;

содействие повышению уровня социальной адаптации  инвалидов, упрочению социальных связей в сочетании с расширением их социокультурных контактов;

содействие процессу социальной интеграции инвалидов с привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений;

реализация мероприятий по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности инвалидов по зрению, дальнейшая поддержка деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов;

проведение исследований по приоритетным проблемам социальной защиты, социальной поддержки  и реабилитации инвалидов по зрению. 

К целевым показателям подпрограммы 8 относятся:

количество действующих социально значимых реабилитационных комплексов – не менее 5 комплексов;
организация работы реабилитационной комнаты для детей-инвалидов в социально-психологическом  реабилитационном комплексе;

количество социально реабилитированных инвалидов по зрению ежегодно должно составлять 1156 членов Общественной КЧР ВОС;

постоянное обеспечение защиты прав и законных интересов 1280 инвалидов по зрению;

количество инвалидов, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях – не менее 2100 человек ежегодно;

обеспечение 190 человек инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации в год;
оказание социально- психологической реабилитации инвалидам  по зрению – 685 человек в год;
направление в учебные заведения для получения среднего профессионального и высшего образования – не менее 4 инвалидов в год;
направление на курсы элементарной и профессиональной реабилитации – не менее 18 человек в год;

создание не менее 8 рабочих мест для инвалидов по зрению в год.

Подпрограмма 8 содержит комплекс мероприятий, предусматривающих решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям на всех стадиях реализации подпрограммы 8, направленных на улучшение социального положения инвалидов по зрению, повышение уровня их социальной защиты и адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни общества. 

Основные мероприятия подпрограммы 8: 

проведение мониторинга среди инвалидов по зрению по доступности объектов транспорта, инженерных структур, социальных услуг и их перечня и качества;

проведение республиканского научно-практического семинара по реабилитационным проблемам работы с инвалидами по зрению;

оформление паспортов объектов инфраструктуры социальной реабилитации инвалидов по зрению.
4.8.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 8
Сроки реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы.

4.8.4. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 8
В рамках подпрограммы 8 меры государственного регулирования не предусмотрены.

4.8.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий подпрограммы 8
В рамках подпрограммы 8 государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.

4.8.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрены.

4.8.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 8
Финансирование подпрограммы 8 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
4.8.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 8, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 8; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 8 не предусмотрено.

4.8.9. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках подпрограммы 8 не предусмотрено.

4.9. Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной программы»
(далее – подпрограмма 9)
4.9.1. Паспорт подпрограммы 9
	Наименование 
подпрограммы 9
	Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной программы» 


	Ответственный исполнитель подпрограммы 9
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности и организационно – правовой отдел Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики


	Соисполнители подпрограммы 9

	Нет

	Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 9

	Не предусмотрены

	Цели 

подпрограммы 9
	Создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Госпрограммы; 

обеспечение финансовых, организационных, информационных условий для работы по реализации Госпрограммы;

повышение эффективности реализации Госпрограммы;

обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в социальной сфере


	Задачи 

подпрограммы 9
	Обеспечение эффективного управления Госпрограммой; 

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления финансами в социальной сфере;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в социальной сфере по реализации Госпрограммы;

повышение качества материально-технического обеспечения Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство)



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9

	Доля государственных служащих, про-шедших повышение квалификации в течение последних 3 лет;

укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве;

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики;

исполнение сметы доходов и расходов Министерства


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 9
	I этап – 2014 год
II этап – 2015 год
III этап – 2016 год


	Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 9
	Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию подпрограммы 9 – 63 950,2тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 25 983,4 тыс. рублей
2015 год – 18 983,4 тыс. рублей
2016 год – 18 983,4 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9
	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Госпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в социальной сфере;

своевременное принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Госпрограммы;

реализация подпрограммы 9 обеспечит эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Госпрограммы



4.9.2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 9,
основные мероприятия подпрограммы 9
Целью подпрограммы 9 является реализация Госпрограммы, включающая в себя основные мероприятия:

создание необходимых условий для эффективной работы по реализации Госпрограммы;

обеспечение финансовых, организационных, информационных условий для работы по реализации Госпрограммы;

повышение эффективности реализации Госпрограммы;
обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в социальной сфере.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение деятельности Министерства как ответственного исполнителя Госпрограммы;

правовое и аналитическое сопровождение реализации Госпрограммы;

формирование государственных информационных ресурсов в социальной сфере;

обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Госпрограммы;

повышение качества материально-технического обеспечения. 

Реализация Госпрограммы позволит:

создать условия для достижения целей Госпрограммы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;

повысить качество и доступность государственных услуг в социальной сфере;
повысить эффективность бюджетных расходов в социальной сфере;
обеспечить эффективное управление Госпрограммой;

повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления  финансами в социальной сфере;

обеспечить эффективное управление кадровыми ресурсами в социальной сфере по реализации Госпрограммы;

повысить качество материально-технического обеспечения Министерства.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9
Доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет;

укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве;

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики;

исполнение сметы доходов и расходов Министерства. 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 9 планируется выполнение основных мероприятий:

совершенствование обеспечения реализации Госпрограммы;
оплата труда и начисления на неё;

приобретение услуг;

поступление нефинансовых активов;

иные расходы.
4.9.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 9
Сроки реализации подпрограммы 9: 2014 - 2020 годы.
4.9.4. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы 9
В рамках подпрограммы 9 меры государственного регулирования не предусмотрены.
4.9.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
В рамках подпрограммы 9 государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики не предусмотрены.
4.9.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах 
В рамках подпрограммы 9 не предусмотрены.
4.9.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 9
Финансирование подпрограммы 9 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
4.9.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы 9, включая информацию: о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается на цели подпрограммы 9; о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

4.9.9. Сведения об участии организаций, включая данные
о прогнозных расходах указанных организаций 
В рамках подпрограммы 9 не предусмотрено.

5. Сведения о ведомственных целевых программах,

включенных в состав Госпрограммы
В рамках Госпрограммы реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.

6. Анализ рисков реализации Госпрограммы и описание мер управления рисками реализации Госпрограммы
Ответственным исполнителем Госпрограммы «Социальная защита насе-ления в Карачаево-Черкесской Республике» является Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:

обеспечивает разработку Госпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение в Правительство Карачаево-Черкесской Республики;

организует реализацию Госпрограммы, вносит изменения в Госпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Госпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Госпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы;

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий Госпрограммы;

подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 

Соисполнители Госпрограммы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий Госпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики, а также отчет о ходе реализации мероприятий Госпрограммы;

представляют в Министерство труда и социального развития Кара-чаево-Черкесской Республики информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Госпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы;

представляют в Министерство труда и социального развития Кара-чаево-Черкесской Республики копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Госпрограммы.

Соисполнители несут ответственность за достижение результатов по соответствующим показателям.

Органами государственного финансового контроля могут быть про-ведены контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Госпрограммы.

Отчеты по расходованию средств из федерального бюджета предоставляются в порядке, определенном в Правилах предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Главными администраторами доходов бюджета на федеральном уровне являются Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

По расходованию средств республиканского бюджета отчеты предоставляются в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Факторы, которые могут помешать успешной реализации Госпрограммы, являются внешними рисками:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-рации;

высокая инфляция;

неполное финансирование бюджетных обязательств.
К внутренним рискам относятся некачественное и несвоевременное предоставление мер социальной поддержки.

Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики регулярно проводятся работы по недопущению ухудшения качества и своевременности предоставления гражданам социальной помощи. 

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации Госпрограммы научных исследований и разработок как на федеральном, так и на региональном уровнях. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация предусмотренных в Госпрограмме мер, направленных на повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в сферу социального обслуживания молодых кадров (в том числе путем реализации мероприятий по повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике), внедрение регламентов предоставления социальных услуг, разработка и внедрение в практику работы социальных служб норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг, ведение реестров получателей социальных услуг.

Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная часть стационарных учреждений социального обслуживания населения размещается в зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих. Предусмотренные в рамках Госпрограммы мероприятия по реализации перспективных схем размещения учреждений социального обслуживания населения в субъектах Российской Федерации на период до 2020 года, совершенствование системы комплексной безопасности стационарных учреждений социального обслуживания населения позволят минимизировать данные риски.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Госпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Госпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации Госпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности; 

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Госпрограммы).

7. Ресурсное обеспечение Госпрограммы

Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, а также средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, средств местных бюджетов и вне-бюджетных источников.

1. Средства федерального бюджета предусматриваются в виде субвенций и субсидий в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 861 «Об утверждении Методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2005 № 579 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;

постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;

2. Законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете предусматриваются средства на выполнение публичных обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, мероприятия по социальному обеспечению населения, расходы по содержанию.

3. К внебюджетным источникам относятся доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. К таким доходам относятся:

доходы от оказания платных услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

доходы, полученные от возмещения расходов на оздоровление детей;

доходы от прочих поступлений учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
доходы, поступающие по договорам за стационарное обслуживание от граждан пожилого возраста и инвалидов и другое.

Финансовое обеспечение содержания аппарата Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, направляемых на содержание органов исполнительной власти республики.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы с 2014 по 2020 годы составляет 20 377 638,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 958 170,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики –  15 405 343,0 тыс. рублей;

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики – 14 125 тыс. руб.(по согласованию).
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по годам составляет за счёт средств федерального бюджета:

в 2014 году – 715 935,8 тыс. рублей

в 2015 году – 666879,8 тыс. рублей

в 2016 году – 665 717,2 тыс. рублей

в 2017 году – 678 882,7 тыс. рублей

в 2018 году – 712 814,5 тыс. рублей

в 2019 году – 748 442,9 тыс. рублей

в 2020 году – 769 497,9 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики:

в 2014 году – 1 552 165,6 тыс. рублей

в 2015 году -  2 418 269,1 тыс. рублей

в 2016 году – 1 821 954,0 тыс. рублей

в 2017 году – 2 207 106,1 тыс. рублей

в 2018 году – 2 330 272,4 тыс. рублей

в 2019 году – 2 462 237,3 тыс. рублей

в 2020 году – 2 613 338,5 тыс. рублей
за счет средств муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию):

в 2014 году – 4 750,0 тыс. рублей

в 2015 году – 9 375,0 тыс. рублей

в 2016 году – 0

в 2017 году – 0

в 2018 году – 0

в 2019 году – 0

в 2020 году – 0
Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы приведена в приложении 7 к Госпрограмме.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы
Подпрограмма 1

Обеспечение финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Карачаево-Черкесской  Республики;  

увеличение объема социальных услуг,  предоставляемых социально ориентированными  некоммерческими организациями, а также повышение качества их предоставления; 

прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

прирост числа общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, взаимодействующих с органами исполнительной  власти республики в решении социальных задач;    

степень информированности жителей республики о деятельности общественного сектора; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, а также сотрудников исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющих взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями;  

увеличение количества граждан, участвующих в добровольческой деятельности;   

рост количества мероприятий, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями.

Подпрограмма 2

Повышение уровня жизни семей с детьми, снижение беспризорности среди несовершеннолетних, расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление и развитие социального института семьи, защита ее интересов и прав.

Подпрограмма 3

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Карачаево-Черкесской Республики;

отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам.
Подпрограмма 4

Сохранение жизни, здоровья работника и обеспечение охраны труда на каждом рабочем месте (профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда работающего населения республики).
Подпрограмма 5

Охват социальными услугами не менее 90 % пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании; обеспечение услугами пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожилыми гражданами – не менее 1000 человек в год; создание мобильных бригад в 10 сельских районах республики в целях предоставления социальных и социально-бытовых услуг их жителям; открытие при республиканском государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания населения» отделений социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, клубов «компьютерной грамотности», социальной столовой обеспечит предоставление пожилым гражданам жизненно важных услуг; ввод в действие 2-ой очереди республиканского государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» позволит обеспечить стационарным социальным обслуживанием к 2020 году 274 граждан пожилого возраста; создание в 2015 - 2020 годах дома-интерната психоневрологического типа на 50 чел./мест позволит обеспечить имеющуюся потребность.

Подпрограмма 6

Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике;    

сбор и систематизация информации, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание карты доступности вышеуказанных объектов;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, реконструкция объектов социальной, транспортной инфраструктуры с учетом доступности к ним инвалидов;

обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в Карачаево-Черкесской Республике, количество транспортных средств, оборудованных для перевозки МГН, составит 15 единиц; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике;

создание 2 республиканских центров реабилитации инвалидов (разных возрастных групп), организация работы 5 отделений дневного пребывания при указанных центрах позволит обеспечить более 4000 инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других МГН услугами по реабилитации;

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.
Подпрограмма 7

Создание в республике эффективно функционирующей сети учреждений социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения.
Подпрограмма 8:

Охват социальными услугами и сопровождение не менее 98% инвалидов по зрению из числа обратившихся граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, сопровождении и реабилитации.

Обеспечение защиты прав и законных интересов инвалидов по зрению.

Обеспечение полноценной работы:

социально-психологического реабилитационного комплекса;
социокультурного реабилитационного комплекса;

физкультурно-спортивного оздоровительного реабилитационного комплекса;

информационного комплекса;

реабилитационной комнаты для 25 детей-инвалидов. 

Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации – 1330 членов Общественной КЧР ВОС.

Направление инвалидов по зрению в медико-реабилитационные и реабилитационные центры Всероссийского общества слепых для прохождения курсов медицинской, элементарной и профессиональной реабилитации  не менее 35 человек.

Направление инвалидов по зрению в учебные заведения для получения среднего профессионального и высшего образования не менее 28 человек.

Создание 21 рабочего места для инвалидов по зрению.

Обеспечение работы и усовершенствование комплексной системы социальной поддержки, защиты и реабилитации позволит обеспечить наиболее полное удовлетворение потребностей 8000 инвалидов по зрению и детей - инвалидов в элементарной, медицинской, социально-психологической, социокультурной и профессиональной реабилитации ежегодно.

Обеспечение доступности спорта, социального туризма инвалидам по зрению.


