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	Приложение 2 к Госпрограмме


П Л А Н

реализации государственной программы

«Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Наименование государственной программы - «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный 

исполнитель
	Срок 

начала 

реализации
	Срок 

окончания 

реализации
	Ожидаемый 

непосредственный 

результат
	Целевой 

показатель, для достижения которого выполняется 
мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы»

	1.1
	Основное мероприятие 1

	1.1.1
	Совершенствование и развитие нормативной и правовой базы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря 

2014 года
	Реализация нормативных правовых актов КЧР в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций


	Соответствие нормативных и правовых актов КЧР в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих    организаций действующему законодательству Российской Федерации

	1.1.2
	Информационное сопровождение и популяризация деятельности социально ориентированных  некоммерческих организаций
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря 

2014 года
	Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	Доступность информации

	1.1.3
	Размещение на официальном сайте в сети    Интернет аналитических обзоров о динамике развития социально ориентированных некоммерческих организаций на основе постоянного мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности, оценки эффективности мер,         направленных на развитие социально ориентированных   некоммерческих   организаций
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря 

2014 года
	Мониторинг и  анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности, оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
	Динамика развития социально  ориентированных некоммерческих организаций

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.4
	Разработка методических рекомендаций для поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных районов и городских округов
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики


	1 января

2014 года
	31 декабря

2014 года
	Методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций


	Доступность информации

	1.1.5
	Проведение конференций, семинаров по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря

2014 года
	Привлечение граждан к    мероприятиям, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями КЧР
	Увеличение числа граждан, задействованных в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета Карачаево-Черкес-ской Республики



	1.1.6
	Консультационная поддержка, подготовка    переподготовка и повышение квалификации работников и добровольцев, мониторинг и анализ эффективности реализации Прог-раммы

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря

2014 года
	Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в конференциях, семинарах и иных мероприятиях по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций


	Образовательная и консультационная поддержка социально  ориентированных некоммерческих организаций

	1.1.7
	Поощрение журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных         некоммерческих организаций
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики


	1 января

2014 года
	31 декабря

2014 года
	Привлечение СМИ
	Освещение деятельности     социально ориентированных некоммерческих организаций

	1.1.8
	Содействие развитию социально  ориентированных некоммерческих  организаций, благотворительной и добровольческой деятельности на территориях муниципальных районов и    городских округов


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января

2014 года
	31 декабря 2014 года
	Организация благотвори-

тельной и добровольческой деятельности на  территориях муниципальных районов и городских округов
	Прирост количества добровольцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.9
	Содействие повышению квалификации муниципальных  служащих по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение квалификации муниципальных служащих
	Заинтересованность муниципальных служащих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-Черкес-ской Республики



	1.1.10
	Организация работы по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций: к деятельности консультативных советов при Главе Карачаево-Черкесской Республики и Правительстве Карачаево-Черкес-ской Республики; к участию в попечительских  (общественных, наблюдательных) советах    государственных и  муниципальных учреждений
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Привлечение социально  ориентированных некоммерческих организаций: к деятельности консультативных советов при Главе      Карачаево-Черкесской Республики и Правительстве Карачаево-Черкесской Республики; к участию в попечительских (общественных, наблюдательных) советах государственных и муниципальных учреждений  социальной сферы


	Совместная работа

	1.1.11
	Предоставление грантов (стипендий) на     возмещение расходов работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных со стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Участие в мероприятиях в других субъектах Российской Федерации
	Увеличение числа некоммерческих организаций и добровольцев, участвующих в      мероприятиях в других субъектах Российской Федерации

	1.1.12
	Представление активных работников социа-льно ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев для награждения государственными наградами Карачаево-Черкесской Республики, Почет-ными грамотами Правительства Карачаево-Черкесской Республики
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Привлечение активных     работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев для награждения
	Прирост количества добровольцев



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.13
	Проведение конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской Республики
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе
	Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших софинансирование в рамках реализации Госпрограммы

	1.1.14
	Формирование перечня  неиспользуемых объектов недвижимости, предлагаемых для передачи социально ориентированным некоммерческим организациям
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Мониторинг объектов недвижимости, предлагаемых для  передачи социально ориентированным некоммерческим организациям
	Количество социально ориентированных некоммерческих  организаций

	1.1.15
	Оказание прямой финансовой поддержки    деятельности социально ориентированных        некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направлениям и на реализацию социально значимых проектов и программ
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Формирование эффектив-ного механизма предоставления финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных    некоммерческих организаций; создание условий для  развития конкуренции в    области предоставления    социальных услуг через    государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии

	2
	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

	2.1
	Основное мероприятие 1

	2.1.1
	Ежемесячное социальное пособие на ребёнка
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей с детьми
	Доля детей из семей, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума в КЧР, от общей численности семей, проживающих в КЧР

	2.1.2
	Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка граждан при возникновении поствакцинальных осложнений
	Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.3
	Единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение социальной защищённости детей и      беременных жён военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
	Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)

	2.1.4
	Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение социальной поддержки многодетных   семей
	

	2.1.5
	Единовременное пособие при рождении        ребенка категориям граждан, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста
	Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)

	2.1.6
	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет категориям граждан, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста
	Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)

	2.1.7
	Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 г.
	31 декабря 2014 г.
	Повышение уровня жизни семей с детьми. Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста
	Доля детей рожденных по числу 3 и более по отношению к предыдущему году



	2.1.8
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение уровня жизни семей с детьми, снижение  беспризорности среди несовершеннолетних,    расшире-

ние охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, расширение охвата    детей социальным обслуживанием


	числа детей, проживающих в республике.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  направленных на отдых и     оздоровление в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в КЧР

	2.1.9
	Проведение мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и детства
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение уровня жизни семей с детьми, снижение беспризорности среди несовершеннолетних, расширение охвата детей социальным обслуживанием, проведение культурно-массовых    и других мероприятий,      направленных на материальную и моральную поддер-жку детей и семей с детьми
	Доля детей и семей с детьми,  охваченных мероприятиями, направленными на поддержку семьи, материнства и детства, от общей численности детей и семей с детьми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Подпрограмма 3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

	3.1.
	Основное мероприятие 1

	3.1.1
	Ежемесячная денежная выплата реабилитированным
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.2
	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	
	

	3.1.3
	Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	
	

	3.1.4


	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда КЧР
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	
	

	3.1.5
	Обеспечение бесплатным проездом на железнодорожном транспорте реабилитированных
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Доля населения, получающего льготы по проезду на железнодорожном транспорте 1 раз в год, от общей численности реабилитированных лиц



	3.1.6
	Социальное пособие на погребение
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государствам социальных выплат отдельным категориям граждан
	Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат  

	3.1.7
	Ежемесячное пожизненное пособие (ВИЧ)

	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	
	

	3.1.8
	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, имеющих право на получение льготы по изготовлению и ремонту зубных протезов (реабилитированным)
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение удельного веса получателей выплат из числа имеющих право на  получение выплат
	Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат
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	3.1.9
	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, имеющих право на получение льготы по изготовлению и ремонту зубных протезов    (ветеранам труда)


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение удельного веса получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат
	Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат

	3.1.10
	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, имеющих право на получение льготы по изготовлению и ремонту  зубных протезов (труженикам тыла)


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение удельного веса получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат
	Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат

	3.1.11
	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» по КЧР
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.12
	Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.13
	Обеспечение малоимущих граждан (заявителей) субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат малоимущим гражданам
	Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат  

	3.1.14
	Обеспечение граждан коммунальными социальными выплатами 
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.15
	Обеспечение мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг различных    категорий граждан, в том числе одиноких пенсионеров, проживающих в одном жилом      помещении в течение не менее 10 последних лет
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.16
	Выдача субсидии на приобретение жилья     ветеранам Великой Отечественной войны
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете в качестве нуждающихся
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	3.1.17
	Выдача субсидий на приобретение жилья     ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение жилищных     условий отдельных категорий граждан
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на    учете в качестве нуждаю-щихся 



	3.1.18
	Выдача субсидий больным заразными формами туберкулеза и семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение жилищных     условий отдельных категорий граждан
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на    учете в качестве нуждаю-щихся

	3.1.19
	Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской       ответственности инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка      инвалидов
	

	3.1.20
	Компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением     Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенса-ционных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка     отдельных категорий граждан
	

	3.1.21
	Ежемесячные денежные компенсации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществле-
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка     отдельных категорий граждан
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	нии выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьей 3 от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»


	
	
	
	
	

	3.1.22
	Ежемесячные денежные компенсации в возмещение вреда в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка     отдельных категорий граждан
	

	3.1.23
	Денежные компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с   радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, по решениям судов 


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка     отдельных категорий граждан
	

	3.1.24
	Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов членов семей        погибших (умерших) военнослужащих, потерявших кормильца, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313 «Об утверждении Правил обеспечения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-тических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан
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	3.1.25
	Предоставление денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1«О реабилитации жертв политических репрессий»


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан
	Уровень предоставления     мер социальной поддержки        отдельным категориям граждан в денежной форме

	3.1.26
	Выдача субсидий на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей, вернувшимся на прежнее место     жительства в КЧР


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение жилищных     условий отдельных категорий граждан
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на    учете в качестве нуждаю-щихся

	3.1.27
	Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалида
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 г.
	31 декабря 2014 г.
	Обеспечение гарантированных государством  социальных выплат отдельным категориям граждан
	Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат)

	4
	Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда работников в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы»

	4.1
	Основное мероприятие: совершенствование системы управления охраной труда на производстве
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	2014 год
	2015 год
	Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории республики
	Сохранение жизни, здоровья работников и обеспечение охраны труда на каждом     рабочем месте

	5
	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»

	5.1
	Основное мероприятие 1 «Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей»

	5.1.1
	Проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Выявление и учет всех      пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах
	

	5.1.2
	Присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики»
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение социального статуса пенсионеров
	

	5.1.3
	Выдача отдельным категориям граждан удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Улучшение социального статуса отдельных категорий граждан
	

	5.2
	Основное мероприятие 2 «Меры по укреплению здоровья пожилых людей»

	5.2.1
	Организация школы по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала, включая создание пункта продажи современных средств и предметов ухода за пожилыми  гражданами, особенно лежачими больными, на базе Республиканского государственного бюд-жетного учреждения «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов общего    типа» в г.Черкесске


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий для получения навыков ухода за    пожилыми людьми
	

	5.3
	Основное мероприятие 3 «Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей»

	5.3.1
	Открытие отделений социально-медицинского обслуживания на дому, срочной социальной помощи, клубов «компьютерной грамотности», социальной столовой, социального такси в структуре РГБУ «Центр социального обслуживания населения»


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	В результате планируется охват социальными услу-гами 50% пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах
	Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания

	5.3.2
	Строительство дома-интерната психоневрологического типа, в том числе изготовление проектно-сметной документации


	Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий для социального обслуживания в стационарных условиях     дома-интерната для инвалидов-психохроников вместимостью 50 человек


	Расширение сети учреждений социального обслуживания

	5.3.3
	Продолжение строительства второй очереди Республиканского государственного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г.Черкесске
	Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Сокращение очередности граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, расширение площадей имеющихся  спальных мест


	Расширение сети учреждений социального обслуживания
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	5.3.4
	Организация и внедрение в практику работы с пожилыми жителями сельских поселений     мобильных бригад социального обслуживания и обеспечение их автотранспортом 
	Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства  

Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	В результате работы моби-льных бригад в 10 сельских поселениях планируется  обеспечение социальными и социально-бытовыми услугами около 5000 пожилых граждан


	Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому

	5.3.5
	Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений  для престарелых и инвалидов (приобретение спецавтотранспорта, технологического оборудования, медицинской аппаратуры) в рамках софинансирования за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания
	Планируется приобретение 2 специальных санитарных машин для перевозки маломобильных граждан пожилого возраста, медицинской аппаратуры для полного обеспечения медицинскими и иными услугами клиентов учреждений социального обслуживания



	5.4
	Основное мероприятие 4 «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»

	5.4.1
	 Проведение республиканской акции «Забота, помощь, милосердие», посвященной Международному дню пожилых людей (1 октября)
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Привлечение к участию в благотворительной помощи пожилым людям органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности, организация чествований юбиляров
	

	5.4.2
	Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалидов, празднованию Дня Победы
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Чествование ветеранов      Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов
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	5.4.3
	Развитие клубов по интересам «60 лет не возраст» при государственных учреждениях      социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Карачаево-Черкесской Республики
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Организация досуга пожилых людей
	

	5.4.4
	Проведение районных смотров на лучшее подворье, семейных традиций, семейного досуга «Дом с большой буквы» среди пожилых супружеских пар
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Выявление и обобщение    позитивных примеров жизнедеятельности пожилых людей
	

	5.5
	Основное мероприятие 5 «Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами»

	5.5.1
	Проведение республиканского конкурса профессионального мастерства сотрудников      учреждений социального обслуживания на звание «Лучший социальный работник»
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение престижа профессии социальных работников, их материальное    поощрение
	Развитие профессиональной компетентности и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, обучение новым формам и технологиям работы

	5.5.2
	Проведение смотра-конкурса на лучшее оснащение и оформление помещений, благоустройство территорий государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Карачаево-Черкесской Республике
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Материальное стимулирование учреждений социаль-ного обслуживания населения в целях создания благоприятных условий для       обслуживаемых пожилых людей
	

	5.5.3
	Организация переподготовки, повышения квалификации сотрудников государственных     учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе медицинского персонала
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий для плановой подготовки и периодического повышения квалификации персонала учреждений социального обслуживания
	

	5.5.4
	Организация работы семинаров по актуальным вопросам социальной поддержки граждан    пожилого возраста, обмену опытом работы
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Проведение методических семинаров по организации практической деятельности и совершенствованию работы в интересах пожилых людей


	Развитие профессиональной компетентности и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, обучение новым формам и технологиям работы

	6
	Подпрограмма 6 «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»

	6.1
	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности»

	6.1.1


	Организация обучения рабочих групп муниципальных образований для проведения паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры


	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Паспортизация действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Карачаево-Черкесской Республики по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объектов

	6.2.
	Основное мероприятие 2 «Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности»

	6.2.1.
	Адаптация зданий учреждений социального обслуживания населения и прилегающих к ним  территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также прилегающей территории, в том числе: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование зданий информационными таблич-ками, кнопкой вызова «помощника»; уста-новка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха; оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; размещение в доступных  для инвалидов и других  маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме с учетом  их особых потребностей  справочной информации о предоставляемых услугах; предоставление    услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых         потребностей
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в 4 учреждениях социального обслуживания
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов  

	6.2.2.
	Адаптация зданий республиканских учреждений здравоохранения 
	Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в 12 учреждениях здравоохранения
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов  

	6.2.3.
	Адаптация зданий организаций общего образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом      их   особых   потребностей,   в  том числе: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование здания      информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; установка оборудования для увеличения слышимости для инвалидов с нарушением слуха; предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для   детей-инвалидов
	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в 4 организациях общего образования
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

	6.2.4.
	Адаптация зданий организаций профессионального образования для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей, в том числе: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; установка оборудования для увеличения слышимости для инвалидов с нарушением слуха 
	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в 8 организациях профессионального образования
	Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования

	6.2.5.
	Адаптация здания РГБУ «Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики» и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения  ими услуг, а также прилегающей территории, в том числе: создание специально отведенных парковочных мест; оборудование здания пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»; установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха; оборудование   посадочных  мест в залах местами для инвалидных колясок и прилегающими местами для сопровождающих лиц на том же уровне
	Министерство культуры   Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН для посещения учреждения
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

	6.2.6.
	Адаптация зданий приоритетных библиотечных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг  
	Министерство культуры   Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в республиканской библиотеке 
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

	6.2.7.
	Адаптация зданий РГБУ «Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник» и прилегающих к нему территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе: оборудование здания пандусами и другими специальными устройствами и  приспособлениями; оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощ-ника»; установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением слуха; организация музейных экскурсий для    инвалидов по зрению с использованием аудиогида
	Министерство культуры   Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

	6.2.8.
	Адаптация спортивных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг  
	Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, органы местного    самоуправления (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН
	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов    социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

	6.2.9.
	Обеспечение доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других МГН с учетом их особых  потребностей исходя из ограничений их жизнедеятельности, в том числе модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта специальным оборудованием, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием для перевозки инвалидов
	Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, органы местного    самоуправления (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, приобретение 5 единиц транспорта
	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для    перевозки маломобильных групп     населения, в парке этого подвижного    состава

	6.2.10.
	Обеспечение дублирования звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации
	Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, органы местного    самоуправления (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН
	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов    социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

	6.2.11.
	Оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов
	Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, органы местного    самоуправления (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН. Оборудование 3 парковочных мест для автотранспорта инвалидов
	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов    социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

	6.2.12.
	Адаптация здания Правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также прилегающей к нему территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей


	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание условий доступности для инвалидов и других МГН республиканских министерств, органов власти республики
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике

	6.2.13.
	Организация субтитрирования    телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов
	Министерство труда и    социального развития     Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Доступность просмотра телевизионных программ слабослышащим гражданам
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, в общем количестве опрошенных инвалидов

	6.2.14.
	Обеспечение доступности инвалидов по зрению к информационной службе GPS-навигации, в том числе обучение пользованию аппаратом 
	Министерство труда и    социального развития     Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Приобретение для 140 малообеспеченных инвалидов по зрению устройств GPS-навигации
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности услуг в сфере информатизации, в общем   количестве опрошенных инвалидов

	6.2
	Основное мероприятие 3 «Мероприятия по повышению доступности и качества услуг для инвалидов»

	6.2.1
	Приобретение специального автотранспорта для перевозки инвалидов и людей с ограниченными возможностями для отделений РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Приобретение транспортного средства со специальным оборудованием для перевозки инвалидов, обслуживаемых в отделениях реабилитации
	Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)

	6.2.2
	Организация деятельности 4 отделений дневного пребывания РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в       г.Черкесске для детей-инвалидов в целях подготовки их к самостоятельному проживанию и социальной интеграции (приобретение адаптивного оборудования, внедрение инновационных технологий)
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН. Планируется охватить реабилитацией 3000 детей с ограниченными возможностями
	Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)

	6.2.3
	Приобретение специального автотранспорта для перевозки инвалидов-спортсменов и спортсменов с ограниченными возможностями для РГКУДО «Республиканская комплексная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов «Надежда»
	Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Приобретение транспортного средства со специальным оборудованием для перевозки инвалидов-спортсменов
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

	6.2.5.
	Приобретение тифлооборудования для РГКУ «Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих»
	Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Повышение доступности и качества услуг для инвалидов и других МГН
	Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов

	6.3
	Основное мероприятие 3 «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия»

	6.3.1.
	Подготовка и проведение семинаров по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения                 
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание системы информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов        
	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых 
в этой сфере

	6.3.2.
	Подготовка и публикация справочных пособий, рекомендаций для специалистов
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Подготовка методических рекомендаций для специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых 
в этой сфере



	6.3.3.
	Транслирование на республиканских каналах телевидения социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов  



	6.3.4.


	Проведение республиканских фестивалей, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов  

	6.3.5.
	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов
	Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе
	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов  

	7
	Подпрограмма 7 «Развитие учреждений социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы»»

	7.1
	Строительство и капитальный ремонт учреждений социального обслуживания населения
	Руководители 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание в республике оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и     качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения
	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Содержание учреждения  социального обслуживания населения
	Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики,

руководители учреждений социального        обслуживания             населения Карачаево-Черкесской Республики


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание в республике     оптимальной сети учреждений социального обслуживания населения, увеличение количества граждан, получающих социальные услуги, и удовлетворение потребности различных категорий граждан в обслуживании при соблюдении основных требований к объемам и    качеству социальных услуг,       порядку и условиям их оказания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания населения
	Доля граждан, удовлетворенных по итогам социологических опросов объемом и качеством предоставляемых социальных услуг



	8
	Подпрограмма 8 «Обеспечение равных возможностей, социальная поддержка, социальное сопровождение,

интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению на 2014-2020 годы»

	8.1
	Основное мероприятие 1 «Организационные мероприятия»

	8.1.1
	Проведение мониторинга среди инвалидов по зрению по доступности объектов транспорта, инженерных структур, социальных услуг, их перечня и качества
	Карачаево-Черкесская республиканская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее – ВОС КЧР) (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Выявление и учет всех инвалидов по зрению, нуждающихся в реабилитации,      определение доступности объектов, транспорта, инженерных структур, социальных услуг и их перечня и качества
	Получение наиболее полной информации и пожеланий   инвалидов по доступности объектов транспорта, инженерных структур, социальных услуг, их перечня и качества



	8.1.2
	Проведение республиканского научно-практического семинара по реабилитационным проблемам работы с инвалидами по зрению
	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Внедрение новых форм и методов по обеспечению равных возможностей, социальная  поддержка, социальное сопровождение, интеграция в общество и реабилитация инвалидов по зрению
	Повышение эффективности комплексной системы реабилитации инвалидов по зрению. Обучение новым формам и технологиям

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1.3
	Оформление паспортов объектов инфраструктуры социальной реабилитации инвалидов позрению
	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Охват не менее 99% объектов инфраструктуры для оформления паспортов по обеспечению доступа инвалидов по зрению к инфраструктуре социальной реабилитации


	Мониторинг по обеспечению доступа инвалидов по  зрению к инфраструктуре социальной реабилитации

	
	Прочие нужды

	8.2
	Основное мероприятие 2 «Медико-социальная поддержка, реабилитация и обслуживание инвалидов по зрению 1 и 2 групп»

	8.2.1
	Содействие инвалидам по зрению в разработке и оформлении «Индивидуальных программ  реабилитации» (предоставление транспорта, сопровождение в лечебные учреждения и МСЭ)
	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Охват не менее 98 % инвалидов по зрению, обратившихся за оказанием помощи, в разработке и оформлении «Индивидуальных программ  реабилитации» (предоставление транспорта, сопровождение в лечебные учреждения и МСЭ)


	Расширение зон обслуживания инвалидов по зрению по разработке и оформлению «Индивидуальных программ реабилитации» (предоставление транспорта, сопровождение в лечебные учреждения и МСЭ)

	8.2.2
	Оказание помощи инвалидам по зрению в оформлении документов на санаторно-курортное лечение  в медико-социальных комплексах ВОС («Солнечный берег»,     «Машук», «Сосны»), в приобретении медикаментов и посещении лечебных учреждений
	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Охват не менее 98 % инвалидов по зрению, обратившихся за оказанием помощи, нуждающихся в оформлении документов на санаторно-курортное лечение в медико-социальных комплексах ВОС («Солнечный берег», «Машук», «Сосны»), и другое
	Проведение мероприятий по социальной поддержке,       обслуживанию медико-соци-альной адаптации, коррекции, и улучшения здоровья инвалидов по зрению

	8.2.3
	Создание Пансионата Общественной КЧР ВОС в г.Кисловодске (подготовка документации, ремонт помещения площадью 55 кв.м  для проживания четырех человек)
	Общественная 

КЧР ВОС

(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Развитие социального        туризма, оздоровительного отдыха, здорового образа жизни
	Создание возможностей       организации оздоровительного отдыха и социального    туризма



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.3
	Основное мероприятие 3 «Социальная и элементарная реабилитация и адаптация инвалидов по зрению 1 и 2 групп»

	8.3.1
	Направление инвалидов по зрению на элементарную и профессиональную реабилитацию и адаптацию в Центры Всероссийского общес-тва слепых для их социальной поддержки и   защиты
	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Проведение первичной элементарной и профессиональной реабилитации и адаптации инвалидов по зрению в центрах Всероссийского общества слепых
	Обеспечение условий для организации интеграции в      общество и социальной поддержки, развитие социальной активности инвалидов по зрению



	8.3.2
	Приобретение средств социальной, информационной реабилитации и адаптации инвалидов по зрению и их обслуживание для обеспечения социаль​ной поддержки и интеграции в общество. Оборудование социокультурного, социально-психологического  комплексов. Приобретение звукоусиливающей аппаратуры и другого оборудования


	Общественная КЧР ВОС

(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Расширение возможностей реабилитационных комплексов
	Расширение возможностей реабилитационных комплексов и создание комфортных условий для инвалидов по зрению

	8.3.3
	Информационное обеспечение инвалидов по зрению, доступ к юридическим  программам,  приобретение озвученной брайлевской литературы, организация подписки на периодические издания и их доставка. Создание журнала  с приложениями для инвалидов по зрению


	ВОС КЧР
(по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение всех нуждающихся  инвалидов по зрению  доступом к информации
	Обеспечение условий для  интеграции в общество, доступ  к юридическим  программам,  повышение юридической  грамотности инвалидов по зрению и других категорий

	8.3.4
	Содействие в обеспечении деятельности и   укреплении материально-технической базы, оснащение технологическим оборудованием реабилитационных комплексов: система      видеозаписи, проектор, батут, оборудование для релаксации, создание двух автоматизированных рабочих мест пользователей для инвалидов по зрению, приобретение мебели. Создание звукозаписывающей студии
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Укрепление материально-технической базы  реабилитационных комплексов Общественной КЧР ВОС, создание звукозаписывающей студии, увеличение говорящих приложений журнала и книг


	Обеспечение доступа и создание благоприятных условий. Совершенствование системы реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению. Увеличение автоматизированных рабочих мест в 2 раза

	8.3.5
	Формирование доступной для инвалидов     среды жизнедеятельности, ремонт и создание благоприятных условий в помещениях
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Укрепление материально-технической базы  реабилитационных комплексов
	Обеспечение условий  для организации интеграции в      общество и социальной под- держки, развитие социальной 

активности и доступа к      инфраструктуре инвалидов по зрению. Обеспечение безопасного доступа к информации и инфраструктуре

	8.3.6.
	Приобретение костюмов для хоровых, вокальных, эстрадных, хореографических  и драматических коллективов
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Развитие познавательных, музыкальных, творческих способностей, социокультурной реабилитации инвалидов по зрению
	Привлечение инвалидов по зрению  к занятиям в кружках художественной самодеятельности. Повышение творчес-кого мастерства, потенциала разноплановости талантов, обеспечение всех желающих

	8.3.7
	Приобретение экипировки для спортсменов-инвалидов по зрению. Развитие социального туризма
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Максимальное привлечение к занятиям, реабилитация инвалидов по зрению  средствами спорта и туризма
	Максимальное привлечение к занятиям, реабилитация инвалидов по зрению средствами спорта и туризма. Пропаганда здорового образа жизни

	8.4
	Основное мероприятие 4 «Проведение социальной поддержки, обслуживания и адаптационной работы с инвалидами по зрению»

	8.4.1
	Организация мероприятий по проведению   месячника «Белая трость», Международного Дня инвалидов и других мероприятий
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Организация реабилитационной работы  по обеспечению равных возможностей, социальной поддержки,    социального сопровождения, интеграции в общество      инвалидов по зрению
	Привлечение общественного внимания к нуждам инвалидов по зрению, обеспечение интеграции слепых в общес-тво  и организация социальной поддержки и обслуживания

	8.4.2
	Обеспечение работы кружков и оказание услуг по социально-бытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом и малом пространстве в местных организациях ВОС
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Обеспечение 100% работы  кружков социально - бытовой адаптации  по обучению   инвалидов по зрению навыкам ориентирования и бытового обслуживания, самооб 

служивания и ориентировке в большом и малом пространстве в местных организациях ВОС


	Обеспечение социальной поддержки социально-бытовой адаптации, обучение инвалидов по зрению навыкам ориентирования и бытового      обслуживания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.4.3
	Организация мероприятий народного творчества: фестивали, смотры художественной самодеятельности, концерты, выставки художественного прикладного творчества, праздник  «Играй, гармонь»,  фестиваль семейного творчества 
	ВОС КЧР
 (по согласованию)
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Проведение социальной поддержки, социокультурной адаптации средствами культуры, искусства, адаптация в общество инвалидов по зрению
	 Создание условий для обеспечения равных возможностей, социальной  поддержки, социального сопровождения, интеграции в общество и реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и искусства



	8.4.4
	Организация социальной поддержки, обслуживания и адаптационной  работы и оказание услуг в социокультурном, социально-психологическом, физкультурно-спортивном оздоровительном реабилитационных комплексах, местных организациях, группах и кружках
	ВОС КЧР
 (по согласованию),

руководители кружков
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Организация социальной поддержки и обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике инвалидов по зрению. Оказание бесплатных услуг в социокуль-турном, социально - психологическом, физкультурно-спортивном оздоровительном реабилитационных комплексах,  местных организаций группах, кружках


	Создание условий для организации социальной поддержки и обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике инвалидов по зрению

	8.4.5
	Приобретение и содержание автотранспорта для проведения адаптационной и культурно- массовой работы
	ВОС КЧР
 (по согласованию)


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Организация транспортного обслуживания реабилитационных мероприятий инвалидов по зрению
	Организация социальной поддержки, обслуживания и адаптационной работы средствами культурно-просве-тительной работы, выявление впервые ослепших детей. Приобретение двух единиц автотранспорта

-

	8.4.6
	Подготовка спортсменов к участию в соревнованиях России и международных встречах по всем видам спорта
	ВОС КЧР
 (по согласованию)


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Подготовка спортсменов к участию в соревнованиях  
	Подбор сильнейших для участия во Всероссийских, реги-ональных и республиканских соревнованиях

	8.4.7
	Проведение региональных соревнований и выявление сильнейших на чемпионат России по всем видам спорта
	ВОС КЧР
 (по согласованию),

руководитель физкультурно-спортивного 

оздоровительного 

реабилитационного комплекса, 

руководитель 

шахматно-шашечного кружка
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Культивирование здорового образа жизни и неограниченных возможностей инвалидов по зрению
	Социальная поддержка и адаптация инвалидов по зрению в обществе средствами физической культуры, спорта и туризма

	8.5
	Основное мероприятие 5 «Социальная поддержка в целях сохранения рабочих мест для инвалидов по зрению в организациях

Всероссийского общества слепых и на предприятиях в Карачаево-Черкесской Республике»

	8.5.1
	Социальная поддержка в целях сохранения рабочих мест для инвалидов по зрению в организациях Всероссийского общества слепых и на предприятиях в Карачаево-Черкесской Республике
	ВОС КЧР
 (по согласованию)


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Сохранение существующих рабочих мест инвалидов по зрению
	Создание условий  для сохранения рабочих мест инвалидов по зрению в организациях Всероссийского общества слепых и на предприятиях в Карачаево-Черкесской Республике. Обеспечение рабочими местами 5 инвалидов по зрению



	8.5.2
	Социальная поддержка и профессионально-производственная адаптация и создание новых рабочих мест в организациях и на предприя-тиях
	ВОС КЧР
 (по согласованию)


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание 5 рабочих мест для инвалидов по зрению
	Социальная поддержка и профессионально - производственная адаптация инвалидов по зрению  



	8.5.3
	Создание специальных рабочих мест пользователей для инвалидов по зрению с применением компьютерной техники для обеспечения их информацией
	ВОС КЧР
 (по согласованию)


	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Создание одного специализированного рабочего места для инвалидов по зрению
	Создание специальных рабочих мест пользователей для инвалидов по зрению с применением компьютерной  техники для обеспечения информацией

	9
	Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной программы»

	9.1
	Подпрограмма 9 «Совершенствование обеспечения реализации государственной прог-раммы»
	Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
	1 января 2014 года
	31 декабря 2014 года
	Эффективная реализация госпрограммы  «Социальная защита населения в Кара-чаево-Черкесской Респуб-лике на 2014-2020 годы»
	-


Руководитель Администрации Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики


       
                                                             Э.Б. Салпагаров

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 








                                    Р.О.Баскаев
